18.12.2020 669-РА

# **Об организации возведения ледового городка**

# **и подготовке новогодних мероприятий 2020-2021 года**

В целях совершенствования культурно - досугового обслуживания населения и в соответствии с планом общегородских мероприятий на 2020 год, утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа от 10.02.2020 № 78-ПА, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа:

1. Утвердить:

1) план организации работ по возведению ледового городка
(приложение № 1);

2) состав комиссии по приемке ледового городка (приложение № 2);

3) график подключения светового оформления городской ёлки (приложение № 3);

4) план организации работ по строительству снежных городков
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал
(приложение № 4);

5) график подключения светового оформления снежных городков
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал
(приложение № 5).

2. Утвердить место расположения ледового городка: аллея по улице Мира, Форумная площадь.

3. Отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Ундольская А.Н.):

1) организовать разработку эскиза и проекта ледового городка;

2) осуществлять контроль за возведением объектов ледового городка;

3) осуществлять контроль за заключением договоров возведения и охраны ледового городка.

4. Руководителям Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» (Брусницын А.В.) и Муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест (Панов С.В.), принять участие
в возведении и оформлении ледового городка в соответствии с планом.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

1) принять участие в возведении и оформлении ледового городка;

2) возвести ледяные скульптурные композиции в месте расположения ледового городка – аллея по улице Мира, Форумной площади;

3) использовать фирменный логотип организации на скульптурных композициях, возведённых за счет средств предприятия, организации;

4) организовать праздничное оформление территории, прилегающей
к предприятию, организации.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, обслуживающих жилищный фонд, установить на придомовых территориях новогодние елки, возвести мини-городки, снежные, ледяные фигуры, обеспечить их украшение и оформление.

7. Рекомендовать предприятиям торговли всех форм собственности обеспечить праздничное оформление и украшение помещений, торговых залов, произвести новогоднее оформление прилегающей территории.

8. Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы»
(Брусницын А.В.) организовать уборку территории ледового городка в период работы ледового городка.

9. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа (Неустроева Т.В.) организовать торговое обслуживание населения на территории Форумной площади с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

10. Управлению сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа
(Кузнецова Т.В.) организовать возведение снежного городка.

11. Управлению образованием Асбестовского городского округа
(Валеева С.А.), отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа (Епимахов И.В.), отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Ундольская А.Н.):

1) организовать участие детей и подростков, посещающих учреждения образования, учреждения дополнительного образования, детские клубы,
в новогоднем оформлении снежных мини-городков на территориях школ, детских досуговых учреждений, детских клубов.

12. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» (Дьяков А.В.) обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в месте расположения ледового городка.

13. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)).

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа
Е.В. Волкову.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Асбестовского городского округа

от 18.12.2020 № 669-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2020-2021 года»

**ПЛАН**

**организации работ по возведению ледового городка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Организация | Мероприятие | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Асбестовского городского округа(по согласованию) | - монтаж (установка) ёлки на Форумной площади;- установка вагончика под охрану ледового городка и ёлки; | с 21.12.2020 14.12.2020 |
|  | Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы» | - очистка площади для строительства ледового городка на Форумной площади и на ул. Мира;- уборка территории по завершению работы ледового городка; | 14.12.2020– 22.01.2021  |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» | - монтаж светового оформления ёлки; организация дополнительного освещения ледового городка;- энергообеспечение; | 23.12.2020 –27.12.202128.12.2020-22.01.2021  |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Организация уборки территории, расчистка снега на территории ледового городка  | 28.12.2020–22.01.2021  |
|  | Городская комиссия по приемке ледового городка  | Приемка ледового городка | 28.12.2020 11.00 часов |
|  | Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» | Охрана общественного порядка  |  |
|  | Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа | Организация торговли на территории Форумной площади (внестационарно)  | 28.12.2020 – 10.01.2021  |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Асбестовского городского округа

от 18.12.2020 № 669-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2020-2021 года»

# **СОСТАВ КОМИССИИ**

**по приемке ледового городка**

|  |  |
| --- | --- |
| Тихонова Н.Р. | Глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии |

члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Брусницын А.В. | - директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа |
| Волкова Е.В. | - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Кутарев Е.В. | - начальник отдела общественного безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа |
| Панов С.В. | - директор МУП «Горэнерго» |
| Ундольская А.Н. | - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |
| Яцкевич В.В. | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Асбестовского городского округа

от 18.12.2020 № 669-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2020-2021 года»

### **График подключения светового оформления городской ёлки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Время подключения | Время отключения |
| 1 | 28.12.2020 | 17.00 | 02.00 |
| 2 | 29.12.2020 | 17.00 | 02.00 |
| 3 | 30.12.2020 | 17.00 | 02.00 |
| 4 | 31.12.2020 | 17.00 | 07.00 |
| 5 | 01.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 6 | 02.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 7 | 03.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 8 | 04.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 9 | 05.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 10 | 06.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 11 | 07.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 12 | 08.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 13 | 09.01.2021 | 17.00 | 02.00 |
| 14 | 10.01.2021 | 17.00 | 02.00 |

Приложение № 4

к распоряжению администрации

Асбестовского городского округа

от 18.12.2020 № 669-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2020-2021 года»

**ПЛАН**

**организации работ по строительству снежных городков**

**в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Мероприятие  | Срок |
| **посёлок Белокаменный** |
| 1. | МБУК «Дворец культуры «Вороний брод»Муниципальное казённое предприятие «Энергокомплекс» | - вывоз и установка елки на площади перед ФСК «Белокаменный»;- монтаж дополнительного освещения снежного городка и сцены;- организация уборки территории, расчистка снега на снежном городке  | 18.12.2020 –22.12.202022.12.2020 –23.12.202023.12.2020 – 19.01.2021 |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа | Энергообеспечение (подключение ёлки к ФСК «Белокаменный») | 24.12.2020 -19.01.2021 |
| **посёлок Красноармейский** |
| 1. | ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по согласованию) | - вывоз и установка елки возле административно-торгового здания, д.8;- монтаж дополнительного освещения снежного городка и сцены;- энергообеспечение подключения ёлки;- организация уборки территории, расчистка снега на снежном городке  | 23.12.2020 –25.12.202024.12.2020 –25.12.202026.12.2020 –25.01.202126.12.2020 – 25.01.2021 |
| Микрорайон 101 квартал |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Производственный жилищно-ремонтный трест» | - монтаж светового оформления елки;- организация уборки территории, расчистка снега у ёлки;- энергообеспечение  | 26.12.2020 27.12.2020 – 25.01.202128.12.2020 –25.01.2021 |

Приложение № 5

к распоряжению администрации

Асбестовского городского округа

от 18.12.2020 № 669-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2020-2021 года»

**График подключения светового оформления снежных городков
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата  | Время подключения | Время отключения |
| 1 | 24.12.2020 (посёлок Белокаменный) | 18.00 | 22.00 |
| 2 | 26.12.2020 (п. Красноармейский) | 18.00 | 22.00 |
| 3 | 26.12.2020 (микрорайон 101 квартал) | 18.00 | 22.00далее по согласованию |
| **посёлок Белокаменный, посёлок Красноармейский** |
| 4 | 24.12.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 5 | 25.12.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 6 | 26.12.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 7 | 27.12.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 8 | 28.12.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 9 | 29.12.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 10 | 30.12.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 11 | 31.12.2020 | 18.00 | 07.00 |
| 12 | 01.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 13 | 02.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 14 | 03.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 15 | 04.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 16 | 05.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 17 | 06.01.2021 | 18.00 | 07.00 |
| 18 | 07.01.2021 | 18.00 | 07.00 |
| 19 | 08.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 20 | 09.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 21 | 10.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 22 | 11.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 23 | 12.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 24 | 13.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 25 | 14.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 26 | 15.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 27 | 16.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 28 | 17.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 29 | 18.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 30 | 19.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 31 | 20.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 32 | 21.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 33 | 22.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 34 | 23.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 30 | 24.01.2021 | 18.00 | 22.00 |
| 31 | 25.01.2021 | 18.00 | 22.00 |