**Отчет о реализации муниципального проекта**

**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».**

**на территории Асбестовского городского округа за 1 полугодие 2020 года**

На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках реализации национальных и региональных проектов, утвержден муниципальный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» от 09.10.2019 Протокол № 2.

Наименование регионального проекта - «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Целью проекта является снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан Свердловской области, стимулирующих их к фиксации своего статуса.

**Достижение целевых показателей муниципального проекта**

**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

С целью реализации муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», установлены целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, 2020 год | | |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, тыс.чел . | человек | 406 | 427 | 105,0 |
| 2 | увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, единиц | единиц | 23 | 25 | 108,7 |
| 3 | Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р | - | - | - | - |

Целевые показатели по муниципальному проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» исполнены в полном объеме.

Основным показателем муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» является количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых на период 2019 – 2024 годы, результатом которого является предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в Центре «Мой бизнес» в Асбестовском городском округе.

В Асбестовском городском округе количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых составляет 427 человек.

В 2020 году услугами в Центре «Мой бизнес» воспользовались 23 самозанятых гражданина, также проведена информационно – разъяснительная работа для самозанятых граждан по популяризации института самозанятых граждан.

В 2020 году 139 самозанятых граждан получили  единоразовую выплату в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек  из областного бюджета в связи с  введением режима самоизоляции, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100 – УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV».

Для достижения показателя «Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» в 1 полугодии 2020 года проведено 4 (четыре) заседания рабочей группы по имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства», действующей на основании распоряжения администрации Асбестовского городского округа от 23.08.2019 № 734 – РА «О создании рабочей группы по имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

По результатам рассмотрения вопросов оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Перечень муниципального имущества, утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского округа от 14.09.2017 № 548-ПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории Асбестовского городского округа».

Также в 1 полугодии 2020 года отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа организован и проведен аукцион на право заключения договора аренды объектов муниципальных нежилых помещений, находящихся в казне Асбестовского городского округа, свободных от прав третьих лиц, по результатам которого заключен договор аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства, сроком на 10 лет.

В период с 01.01.2020 по 30.06.2020 перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории Асбестовского городского округа, дополнен 6 объектами недвижимого имущества, в том числе на 1 объект из состава земельных участков, а также дополнительно включены в перечень нежилые помещения находящиеся к казне Асбестовского городского округа.

По итогам реализации муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» количество объектов предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства до 2024 года составит 33 единицы.

Информирование о реализации приоритетных федеральных проектов в сфере оказания поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Асбестовского городского округа осуществляется на официальном сайте Асбестовского городского округа.