ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
пожилого возраста «Старшее поколение» Асбестовского городского округа

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Старшее поколение» Свердловской области |
| Краткое название муниципального проекта | «Старшее поколение» Асбестовского городского округа | Сроки начала и окончания муниципального проекта | 01.01.2019–31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Валеева Н.П. – главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами Свердловской области и муниципальными программами Асбестовского городского округа | Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»; Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП; Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года"; Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года»; Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» |

- Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет путем повышения продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения Асбестовского городского округа |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов |
| 1.1 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов | Основной показатель | 6 | 01.01.2018 | 13,3 | 16,2 | 20,0 | 24,6 | 24,7 | 25,0 |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процентов |
| 1.2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процентов | Дополнительный показатель | 15,78 | 31.12.2017 | 21,0 | 26,0 | 32,0 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процентов, нарастающим итогом |
| 1.3 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процентов | Дополнительный показатель | 39,45 | 31.12.2017 | 52,5 | 56,4 | 59,7 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| Численность граждан предпенсионного возраста , прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек, нарастающим итогом |
| 1.4 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образованием, человек, нарастающим итогом | Основной показатель | 0,0 | 31.12.2017 | 28 | 56* | 84* | 112* | 140* | 168* |

*Значение показателя будет дополнительно уточняться по итогам работы за 2019 год.

- Задачи муниципального проекта

|  | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1. | Задача муниципального проекта: разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1.1 | Разработана комплексная программа по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата ее реализация, в соответствии с утвержденной региональной программой На 31.12.2019 – 1 документ | 31.12.2019 | Утверждена муниципальная комплексная программа, которая включает мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия способствуют переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство |
| 1.2 | Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов На 31.12.2019 – 13,3% На 31.12.2020 – 16,2% На 31.12.2021 – 20% На 31.12.2022 – 24,6% На 31.12.2023 – 24,7% На 31.12.2024 – 25% | 31.12.2024 | Совершенствование программ по увеличению доли граждан старшего возраста (женщин: 55-79 лет, мужчин: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. |
| 2 | Результат муниципального проекта: не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года |
| 2.1 | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: на 15.12.2019 - 21% на 15.12.2020 - 26% на 15.12.2021 - 32% на 15.12.2022 – 55,77% на 15.12.2023 - 65.3% на 15.12.2024 - 70 % | 15.12.2024 | С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. На постоянной основе организовано информирование населения о прохождении осмотров и диспансеризации. |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |
| 3 | Результат муниципального проекта: не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |
| 3.1 | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года: На 01.12.2019 – 52,5% На 01.12.2020 – 56,4% На 01.12.2021 – 59,7% На 01.12.2022 – 69,1% На 01.12.2023 – 80,0% На 01.12.2024 – 90% | 01.12.2024 | На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад |
|  | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 - не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста. |
| 4 | Результат муниципального проекта: создание условий для реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста на территории Асбестовского городского округа |
| 4.1 | Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста на территории Асбестовского городского округа, человек, нарастающим итогом На 10.12.2019 – 28 человек На 10.12.2020 – 56 человек На 10.12.2021 – 84 человек На 10.12.2022 – 112 человек На 10.12.2023 – 140 человек На 10.12.2024 – 168 человек | 10.12.2024 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста позволит повысить качество рабочей силы и конкурентоспособность граждан данной категории на региональном рынке труда, защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Номер строки | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результат национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| 1 | Результат муниципального проекта: разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения Асбестовского городского округа |
| 1.1 | Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта РФ, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Финансирование на достижение данного результата осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года».

| 2 | Проведение общегородских мероприятий, социальная поддержка общественных объединений и организаций пожилых людей | 344,2 | 357,3 | 371,6 | 371,6 | 371,6 | 371,6 | 2187,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта РФ, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований | 344,2 | 357,3 | 371,6 | 371,6 | 371,6 | 371,6 | 2187,9 |
| 2.1.3.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста |
| 3 | Результат муниципального проекта: не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года (Финансирование на достижение данного результата осуществляется в рамках муниципальной программы «Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года») |
| 3.1 | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.4 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.5 | Бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.6 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 - не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста |
| 4 | Результат муниципального проекта: создание условий для реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста на территории Асбестовского городского округа (Финансирование на достижение данного результата осуществляется в рамках муниципальной программы «Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП) |
| 4.1 | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста не менее 168 человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта

| Номер строки | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 10 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Валеева Н. П. | Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 10 |
| Разработана комплексная программа по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата ее реализация, в соответствии с утвержденной региональной программой |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 10 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Брагин И.В. | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Министр здравоохранения Свердловской области | 80 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Епимахов И.В. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 30 |
| Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 20 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Брагин И.В. | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Министр здравоохранения Свердловской области | 80 |
| Создание условий для реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста на территории Асбестовского городского округа |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 20 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Романова Я.А. | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости» | Департамент по труду и занятости Свердловской области | 80 |

Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Асбестовского городского округа

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Принята комплексная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация, в соответствии с утвержденной региональной программой |  | 31.12.2019 | Волкова Е.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Постановление администрации Асбестовского городского округа | Руководитель проекта |
| 1.2 | Документ опубликован |  | 31.12.2019 | Волкова Е.В. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Размещение в СМИ | Руководитель проекта |
| 2 | Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года», включив целевой показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов |  | 01.01.2020 | Епимахов И.В. Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики | Постановление администрации Асбестовского городского округа |  |
| 3 | Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года», включив учет финансирования на граждан старшего возраста |  | 01.01.2020 | Епимахов И.В. Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики | Постановление администрации Асбестовского городского округа |  |
| 4 | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | Руководитель проекта |
| 4.1 | Внедрение разработанного и утвержденного показателя по охвату граждан старшего возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  | 31.12.2019 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» |  |  |
| 4.2 | Определение количества граждан старшего возраста для прохождения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» |  |  |
| 4.3 | Услуга оказана в 2019 году |  | 31.12.2019 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.4 | Мониторинг и предоставление информации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.5 | Определение количества граждан старшего возраста для прохождения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» |  |  |
| 4.6 | Услуга оказана в 2020 году |  | 31.12.2020 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.7 | Мониторинг и предоставление информации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.8 | Определение количества граждан старшего возраста для прохождения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» |  |  |
| 4.9 | Услуга оказана в 2021 году |  | 31.12.2021 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.10 | Мониторинг и предоставление информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.11 | Определение количества граждан старшего возраста для прохождения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» |  |  |
| 4.12 | Услуга оказана в 2022 году |  | 31.12.2022 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.13 | Мониторинг и предоставление информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.14 | Определение количества граждан старшего возраста для прохождения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» |  |  |
| 4.15 | Услуга оказана в 2023 году |  | 31.12.2023 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.16 | Мониторинг и предоставление информации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.17 | Определение количества граждан старшего возраста для прохождения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» |  |  |
| 4.18 | Услуга оказана в 2024 году |  | 31.12.2024 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.19 | Мониторинг и предоставление информации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 5 | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |  | 01.12.2024 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. | Руководитель проекта |
| 5.1 | Внедрение разработанного и утвержденного показателя лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, и которые находятся под диспансерным наблюдением | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» |  |  |
| 5.2 | Мониторинг и предоставление информации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» | Отчет | Руководитель проекта |
| 6 | Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.1 | Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.2 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.3 | Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.4 | Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.5 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.6 | Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.7 | Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.8 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.9 | Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.10 | Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.11 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.12 | Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.13 | Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.14 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.15 | Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.16 | Сохранена доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Свердловской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.17 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди пожилых людей (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 6.18 | Направление спортсменов-ветеранов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (в соответствии с Календарем официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Отчет | Руководитель проекта |
| 7 | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее 168 граждан предпенсионного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости» | Отчет | Руководитель проекта |
| 7.1 | Организовано взаимодействие с службой занятости, ПФР, работодателями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному образованию и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 31.12.2019 | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости» |  |  |
| 7.2 | Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР |  | 31.12.2019 | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости |  |  |
| 7.3 | Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному образованию и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости |  |  |
| 7.4 | Проведение на территории Асбестовского городского округа мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 14.01.2019 | 01.07.2020 | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости |  |  |
| 7.5 | Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 15.01.2019 | 01.07.2020 | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости |  |  |
| 7.6 | Проведение на территории Асбестовского городского округа мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 15.01.2020 | 01.07.2020 | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости |  |  |
| 7.7 | Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 01.02.2019 | 01.07.2020 | Директор ГКУ «Асбестовский центр занятости |  |  |
| 7.8 | Определены участники мероприятий по профессионального обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 01.07.2020 |  |  |  |
| 7.9 | Проведение на территории Асбестовского городского округа мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 15.01.2021 | 01.07.2021 |  |  |  |
| 7.10 | Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 01.07.2021 |  |  |  |
| 7.11 | Определены участники мероприятий по профессионального обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 01.07.2021 |  |  |  |
| 7.12 | Проведение на территории Асбестовского городского округа мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 15.01.2022 | 01.07.2022 |  |  |  |
| 7.13 | Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 01.07.2022 |  |  |  |
| 7.14 | Определены участники мероприятий по профессионального обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 01.07.2022 |  |  |  |
| 7.15 | Проведение на территории Асбестовского городского округа мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 15.01.2023 | 01.07.2023 |  |  |  |
| 7.16 | Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 01.07.2023 |  |  |  |
| 7.17 | Определены участники мероприятий по профессионального обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 01.07.2023 |  |  |  |
| 7.18 | Проведение на территории Асбестовского городского округа мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 15.01.2024 | 01.07.2024 |  |  |  |
| 7.19 | Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 01.07.2024 |  |  |  |
| 7.20 | Определены участники мероприятий по профессионального обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 01.07.2024 |  |  |  |

Приложение  № 2 к паспорту

муниципального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Асбестовского городского округа

МЕТОДИКА расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Асбестовского городского округа |
| 1 | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Асбестовского городского окргуа |  |  |  |  |  | Значение показателя определяется по формуле: Дз=Чз:Чп Чз - численность граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом, проживающих на территории Асбестовского городского округа; Чп - численность граждан пожилого возраста, проживающих на территории Асбестовского городского округа в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. При расчете используются данные отчетности Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. |
|  | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |
| 2 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек |  |  |  |  |  | Показатель определяется нарастающим итогом с 2019 года |
|  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процентов |
| 3 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процентов |  |  |  |  |  | Огр=(Чпр:Чвсего)*100 Чпр - число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации Чвсего - численность граждан старше трудоспособного возраста на начало отчетного года на территории Асбестовского городского округа |
|  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением |  |  |  |  |  | Дз=(Чз:Чвсего)*100 Чз- число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации Чвсего - численность граждан старше трудоспособного возраста на начало отчетного года на территории Асбестовского городского округа |