ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Протоколом проектного комитета администрации Асбестовского городского округа

от 27.09.2021 № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«**Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства**»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта |  Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Краткое наименование регионального проекта |

|  |
| --- |
| Акселерация |

 | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Краткое наименование муниципального проекта |

|  |  |
| --- | --- |
| Акселерация |   |

 |  |
| Куратор муниципального проекта | Л.В. Михайлов  | Главный специалист отдела методологии проектного управления Министерства инвестиций и развития Свердловской области |
| Руководитель муниципального проекта | Н.Р. Тихонова  | Глава Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Ю.В. Великанова  | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 2024 года»,утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 767-ПА (в действующей редакции) |
| Связь с государственными программами Свердловской области |  Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства»), утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП,  |

1. **Результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 20199 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 справочно(справочно) |  |  |
| 1. |  |
| 1.1 | Асбестовский городской округ/Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества (количество объектов включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, нарастающим итогом).  | **-** | ЕД | - | 31.12.2020 | - | - | - | 31 | 34 | 37 | 41 | - | - | Расширение состава перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестре муниципального имущества  | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Свердловская область/ Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества (количество объектов включенных в перечень муниципального имущества, субъектам МСП, нарастающим итогом), справочно из регионального проекта | **-** | ЕД |   | 31.12.2020 | - | - | -- | 1596 | 1756 | 1931 | 2124 | **-** | **-** | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестремуниципального имущества.  | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2.1 | Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом.  | **-** | ЕД | - | 30.12.2020 | - | - | - | 14 | 16 | 19 | 22 | **-** | **-** | Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2.2. | Свердловская область/Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСп (количество объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом. Нарастающий итог (справочно из регионального проекта) | **-** | ЕД | - | 30.12.2020 | - | - | - | 782 | 911 | 1080 | 1274 | **-** | **-** | Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | Оказание услуг (выполнение работ) |

**3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации(тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Асбестовский городской округ/Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества (количество объектов включенных в перечень муниципального имущества, субъектам МСП, нарастающим итогом). Нарастающий итог31- объект по состоянию на 1 декабря 2021г.; 34 - объекта по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 37 - объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 41 –объект по состоянию на 1 декабря 2024 г.;  |
| 1.1 | Свердловская область/ Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества (количество объектов включенных в перечень муниципального имущества, субъектам МСП, нарастающим итогом). Нарастающий итог1596- объектов по состоянию на 1 декабря 2021г.; 1756 - объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 1931- объект по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 2124 –объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г.; Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта)  |
| 2. | Асбестовский городской округ/Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСп (количество объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом. Нарастающий итог14- объектов по состоянию на 1 декабря 2021г.; 16 - объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 19 - объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 22 –объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г.;  |
| 2.1 | Свердловская область/ Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСп (количество объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом. Нарастающий итог782 – объекта по состоянию на 1 декабря 2021г.; 911 - объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 1080- объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 1274 –объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г.; Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта)  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

 к паспорту муниципального проекта

 «Акселерация»

**План мероприятий**

**по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | Последователи |
| 1. | Результат «Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества (количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, нарастающим итогом)»  | 31.12.2020 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Расширен состав перечней муниципального имщества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестре муниципального имущества | - |
| 1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | - |
| 1.2. | Контрольная точка ««Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | - |
| 1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | - |
| 1.4  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | - |
| 2  | Результат «Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленного в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом. Нарастающий итог» | 30.12.2020 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | - |
| 2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа Сводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом | - |
| 2.2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден ы прогнозные планы дополнения перечня муниципального имущества Асбестовского городского округа и предоставления субъектам МСП имущества, включенного в перечень муниципального имущества | - |
| 2.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа Сводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом | - |
| 2.4 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден ы прогнозные планы дополнения перечня муниципального имущества Асбестовского городского округа и предоставления субъектам МСП имущества, включенного в перечень муниципального имущества | - |
| 2.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа Сводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом | - |
| 2.6 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден ы прогнозные планы дополнения перечня муниципального имущества Асбестовского городского округа и предоставления субъектам МСП имущества, включенного в перечень муниципального имущества | - |
| 2.7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа Сводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом | - |
| 2.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа  | - |
| 2.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документаСводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | - |
| 2.3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа  | - |
| 2,4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документаСводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | - |
| 2.5 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа  | - |
| 2.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документаСводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | - |
| 2.7 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа  | - |
| 2.8 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документаСводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | - |

Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы  | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом)  |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Тихонова Н.Р. | глава Асбестовского городского округа | Куйвашев Е.В. | 25,0 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Великанова Ю.В. | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р. | 25,0 |
| Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом)  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Казакова В.В. | Министр инвестиций и развития Свердловской области | Высокинский А.Г. | 25,0 |
| 4 | Куратор муниципального проекта | Михайлов Л.В. | Главный специалист отдела методологии проектного управления Министерства инвестиций и развития Свердловской области | Казакова В.В. | 25,0 |