Пояснительная записка

к реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование»

за 12 месяцев 2022 года 2022 года на территории
Асбестовского городского округа

**Национальный проект «Образование»**

**Региональный проект «Цифровая образовательная среда»**

**Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»**

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации проекта предусмотрены следующие показатели:

Показатель 1. «Для не менее 100 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий».

Мероприятие «Организация работы с образовательной платформой для обучающихся и педагогов «Учи.ру».

Показатель на 2022 год – не менее 200 обучающихся.

Целевой показатель достигнут. Организовано обучение на платформе 3500 обучающихся начальных классов и 200 учителей.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Показатель 2. «Не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов».

Мероприятие «Обновление информации на сайтах общеобразовательных организаций основных и вспомогательных общедоступных информационных ресурсов для обучающихся».

Показатель на 2022 год – не менее, чем в 50 % общеобразовательных организаций от общего количества общеобразовательных организаций

Целевой показатель достигнут. В 100% (во всех 14-ти) общеобразовательных организаций обновлена информация на сайтах общеобразовательных организаций основных и вспомогательных общедоступных информационных ресурсов для обучающихся.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Показатель 3. «Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-траффиком».

Мероприятие «В рамках гос. контракта обеспечение общеобразовательных организаций к Интернет-соединению со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа»

Показатель на 2022 год – не менее, чем в 100 % общеобразовательных организаций организовано высокоскоростное подключение.

Целевой показатель достигнут - в 100 % общеобразовательных организаций (14 организаций) организовано высокоскоростное подключение к сети Интернет.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Показатель 4. «Для не менее 500 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии».

Мероприятие «Организация работы с образовательной платформой для обучающихся и педагогов «Учи.ру».

Показатель на 2022 год – не менее 150 обучающихся и 100-ти педагогических работников.

Целевой показатель достигнут. работа с образовательной платформой «Учи.ру» организовано участие 3500 обучающихся и 400 педагогических работников.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году финансирование не предусмотрено.