ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Асбестовского городского округа

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя на конец года | Наименование муниципальной программы | Исполнитель | Причины отклонения от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| I. | Стратегическое направление 1. Развитие экономического потенциала Цель 1. Сохранение и развитие промышленных предприятий, создание новых рабочих мест посредством реализации инвестиционных проектов |
| 1.1. | Задача: 1. Остановка оттока трудоспособного населения посредством реализации стратегического направления развития РФ «Моногорода» |
| 1.1.1. | Проект «Создание частного индустриального парка» | - создание частного индустриального парка привлечение резидентов - вовлечение в оборот незадействованных земель сельскохозяйственного назначения не менее 100 гектар - привлечение на территорию крупных инвесторов создание рабочих мест привлечение на территорию - объем инвестиций Достижение целевых показателей указаны в приложении 1 к отчету | ед. га - млн.руб. | 1 не менее 100 га - 1 433 | 1 331,08 - 1 149 | «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года | Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | На территории Асбестовского городского округа создан Индустриальный парк «ГранПарк» общей площадью 9,1 га. В Асбестовском городском округе на постоянной основе проводятся работы по вовлечению в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения. Для развития сельхозпроизводства на территории Асбестовского городского округа на основании данных статистического годового отчета об использовании земель проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, анализ не вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, определены приоритетные территории с учетом доступности инфраструктуры. В 2019 году проведены кадастровые работы: путем раздела земельного участка с кадастровым номером 66:34:0401001:33, образованы и поставлены на кадастровый учет земельные участки с кадастровыми номерами 66:34:0401001:374, 66:34:0401001:377, 66:34:0401001:379, 66:34:0401001:380, с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения. В декабре 2019 года объявлен аукцион. По результатам аукциона 15.01.2020 с ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», имеющим статус сельхозпроизводителя, участника программы государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства (письмо Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 12.12.2019 № 06-01-82/9822) заключены 4 договора аренды земельных участков сроком на 49 лет с разрешенным использования для сельскохозяйственного использования общей площадью 331,08 га с ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». |
| 1.1.2. | Проект «Создание Сельскохозяйственного кластера» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проект «Ревитализация экономического потенциала индустриальных площадок муниципального образования (привлечение инвесторов)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проект «Создание индустриальной площадки на базе бывшей Воинской части / Создание воинской части Национальной Гвардии РФ» | создание индустриальной площадки для крупного машиностроительного, металлургического, обрабатывающего производственного предприятия на базе бывшей Воинской части / возможна замена на проект «Создание воинской части Национальной Гвардии РФ» | ед. | 1 | 0 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 2024 года» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | В 2016-2017 годах по вопросу передачи имущества бывшей воинской части (г. Асбест, ул. Чернышевского, 33) для нужд войск Национальной гвардии РФ при участии Управления Уральского округа войск национальной гвардии проведено 3 рабочих встречи, направлены письма. По результатам мероприятий Управлением Уральского округа войск национальной гвардии решение о создании воинской части Национальной гвардии РФ в г. Асбесте не принято. В 2017-2018 году объекты на территории бывшей воинской части (ул. Чернышевского, 33) включены в инвестиционные предложении АГО. В целях вовлечения в оборот объектов недвижимости информация направлена в Корпорацию развития Среднего Урала, АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» |
| 1.2. | Задача: 1.2. Увеличение объема промышленного производства, объема выпускаемой продукции на территории городского округа посредством повышения производительности труда, модернизации и развития существующих производств и отраслей |
|  | Стратегическая программа 1.2. Программа стратегического развития «Увеличение объема промышленного производства, объема выпускаемой продукции на территории городского округа посредством повышения производительности труда, модернизации и развития существующих производств и отраслей» |
| 1.2.1. | Проект «Модернизация, диверсификация существующих производств Асбестовского городского округа». | - среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по кругу крупных и средних организаций) - оборот организаций (по кругу крупных и средних организаций) - отгружено товаров собственного производства организациями промышленного производства (по кругу крупных и средних организаций) - объем инвестиций в основной капитал Достижение целевых показателей указаны в приложении 1 к отчету | руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. | 34 092 29 437 23 891 1 433 | 36 049 27 588 22 091 1 149 | «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года | Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике округа, увеличилась по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,8 процента и составила 36 048,9 рубля. Среднемесячная зарплата в Асбестовском городском округе превышает прожиточный минимум, установленный на душу населения, в 3,1 раза. В бюджетной сфере осуществлено поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений и работников культуры в соответствии с «дорожными картами» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Системно осуществляется мониторинг выполнения «дорожных карт» по повышению заработной платы работникам отдельных профессий в отраслях: «здравоохранение»; «физическая культура и спорт»; «архивная деятельность». Параметры по повышению заработной платы в рамках «дорожных карт» выполнены в полном объеме. В 2020 году в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность включены предприятия Асбестовского городского округа (ПАО «Ураласбест», ПАО «УралАТИ», ООО «АРМЗ»). Между Федеральным Центром Компетенций (ФЦК) и ООО «Асбестовский ремонтно-машиностроительный завод» 04.02.2020 заключено Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федеральной и региональной программ повышения производительности труда. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в период с 01 июня 2020 года по 01 ноября 2020 года при поддержке ФЦК на Предприятии был успешно реализован ряд мероприятий, таких как: обучение рабочей группы основным инструментам бережливого производства: 5С, Картирование, 7 видов потерь, SMED (быстрая переналадка), OEE (общая эффективность оборудования). Общее количество обученных в 2020 году - 32 сотрудника. Разработан Инфо-центр предприятия, который позволяет отслеживать показатели работы в едином месте. Проведена декомпозиция целей с расстановкой ответственных лиц и на ее основании разрабатывается система KPI управленческого аппарата. Инвестиции на развитие экономики и социальной сферы Асбестовского городского округа с учетом расчётного объема привлеченных инвестиций в сфере малого и среднего за 2020 год составили 1 149,19 млн. рублей или 78,9 процента к соответствующему периоду 2019 года 3 проекта Асбестовского городского округа признаны значимыми для социально-экономического развития Свердловской области, утверждены протоколом заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области 18 сентября 2020 года. Инвестиционные проекты включены в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области: ООО «Ультра СИ» сумма проекта 2400, 0 млн. руб. (включен в 2020 году) ООО «РПО-Центр» сумма проекта 200, 0 млн.руб. (включен в 2020 году) ООО Уральская лесопромышленная компания» сумма проекта 505,0 млн.руб. (включен в 2019 году) С целью обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата в 2020 году актуализированы перечни инвестиционных площадок, которые могут использоваться для реализации бизнес проектов. Всего в перечне 21 инвестиционная площадка. В 2020 году в рамках проектной деятельности по инициативному бюджетированию на территорию было привлечено порядка 2 млн. рублей для реализации 2х проектов. В том числе, порядка 800 тысяч рублей средства областного бюджета, около 300 тысяч рублей средства частных инвесторов. Одним из проектов реализации инициативного бюджетирования является проект «Научная цифровая лаборатория «Экспериментариум» в детском саду «Теремок». Проект получил финансовую поддержку местного, областного бюджетов и градообразующего предприятия ПАО Ураласбест. Еще одним успешно реализованным проектом является проект инициативного бюджетирования «Создание зоны отдыха для взрослых и детей «Отдыхаем всем селом» в поселке Белокаменный. Для реализации данного проекта был приобретен современный сборно-разборный сценический комплекс. Финансовый ресурс проекта обеспечен за счет средств населения поселка Белокаменного, ООО «Санаторий «Белый камень», индивидуальных предпринимателей, средств областного и местного бюджетов. Объем средств, предусмотренный на реализацию за счет всех источников финансирования составил 1024,4 тыс. рублей. Количество благополучателей составляет 1772 человека. |
| 1.2.2. | Проект «Диверсификация и развитие градообразующего предприятия и дочерних структур» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проект «Координация Стратегии социально-экономического развития Асбестовского городского округа с планами и стратегиями развития и модернизации существующих предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача: 3. Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка предпринимательской инициативы |
|  | Стратегическая программа 1.3. Программа стратегического развития «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 1.3.1. | Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки». | - количество малых и средних предприятий (включая ИП) - численность занятых в экономике Достижение целевых показателей указаны в приложении 1 к отчету | единиц человек | 2 172 27 976 | 1 948 27 418 | «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 2024 года» | Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа АМФПП | На территории Асбестовского городского округа зарегистрировано 1948 субъектов малого предпринимательства (по данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте nalog.ru по состоянию на 01.01.2021), в том числе: 633 - малых и средних предприятий и 1 315 -индивидуальных предпринимателя. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых на территории АГО по состоянию на 01.01.2021 составляет 782 человека, увеличение составляет 735 человек (на 01.01.2020 – 47 самозанятых). Проанализировав количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и количество самозанятых граждан, можно отметить положительную динамику развития предпринимательской деятельности на территории Асбестовского городского округа. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе реализуются в рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 762-ПА. Основной целью и задачами в области поддержки малого и среднего предпринимательства является реализация государственной политики и создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития предпринимательства, обеспечивающих насыщение рынка отечественными товарами и услугами на территории Асбестовского городского округа, повышение занятости населения округа, обеспечение стабильного поступления налогов в местный бюджет. В 2020 году подписано соглашение с Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства, направленное на развитие малого и среднего предпринимательства. Общий объем поддержки составляет 634,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 634,2 тыс. рублей. Администрацией Асбестовского городского округа проведены 2 отбора субъектов МСП на получение субсидии на поддержку деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Асбестовского городского округа в 2020 году в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на предоставление субсидии из бюджета АГО на общую сумму 393,0 тыс.руб., получателями которой стали 12 субъектов МСП: - по номинации «Действующий предприниматель» получателями субсидии определены 10 субъектов МСП; - по номинации «Начинающий предприниматель» получателями субсидии определены 2 субъекта МСП. С целью реализации положений федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», предусматривающих деятельность рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 23.08.2019 № 734-РА «О создании рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого предпринимательства» создана рабочая группа по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Основным показателем муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» является количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых на период 2019 – 2024 годы, результатом которого является предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в Центре «Мой бизнес» в Асбестовском городском округе. В Асбестовском городском округе количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых составляет 723 человека. В течение 2020 года услугами в Центре «Мой бизнес» воспользовались 36 самозанятых гражданина, также проведена информационно – разъяснительная работа для самозанятых граждан по популяризации института самозанятых граждан. За 12 месяцев 2020 года 139 самозанятых граждан получили единоразовую выплату в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек из областного бюджета в связи с введением режима самоизоляции, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100 – УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Для достижения показателя «Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» за 12 месяцев 2020 года проведено 5 (пять) заседаний рабочей группы по имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства», действующей на основании распоряжения администрации Асбестовского городского округа от 23.08.2019 № 734 – РА «О создании рабочей группы по имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». По результатам рассмотрения вопросов оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Перечень муниципального имущества, утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского округа от 14.09.2017 № 548-ПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории Асбестовского городского округа», в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории Асбестовского городского округа, дополнен 12 объектами недвижимого имущества, в том числе на 4 объекта из состава земельных участков, а также дополнительно включены в перечень нежилые помещения находящиеся к казне Асбестовского городского округа. На 01.01.2021 в Перечень включено 33 объекта недвижимого имущества, в том числе земельные участки. Информирование о реализации приоритетных федеральных проектов в сфере оказания поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Асбестовского городского округа осуществляется на официальном сайте Асбестовского городского округа Занятость населения. Общая численность занятых в экономике городского округа по состоянию на 01.01.2021 составляет 27 471 человек. С начала 2020 года за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ «Асбестовский центр занятости» обратилось 3 729 человек, трудоустроено 1 447 человек. Признано безработными и назначено пособие 2 698 гражданам. Численность безработных граждан, официально признанных безработными, на конец 2020 года составила 1 411 человек, что на 1 165 человека больше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Уровень регистрируемой безработицы в численности экономически активного населения на 01.01.2021 сложился в размере 4,28 процента или увеличился на 3,54 процента по отношению к началу 2020 года (на 01.01.2020 – 0,74 процента). Коэффициент напряженности составил 1,9 незанятых граждан на одну вакансию. Количество вакансий на 01.01.2021 составило 781 единица, что на 4 вакансии больше, чем на 01.01.2020. Численность экономически активного населения составила 33,0 тыс. чел. При содействии специалистов ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости»: - в общественных работах приняли участие 298 человек; - на временные рабочие места трудоустроен 31 подросток в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; -трудоустроено граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 33 человека; - государственные услуги по профессиональной ориентации получили1 748 человек; - услуги по психологической поддержке получили 151 человек, по социальной адаптации - 158 человек; - направлено на обучение 143 безработных граждан; - повысили свою квалификацию 3 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность; - направлены на обучение 23 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. |
| 1.3.2. | Проект «Создание Агентства развития территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача: 4. развитие рынка услуг и обеспечение его высокого качества |
| Стратегическая программа 1.4. Программа стратегического развития «Развитие торговой деятельности в Асбестовском городском округе» |
| 1.4.1. | Проект «Комфортная потребительская среда» | - оборот розничной торговли Достижение целевых показателей указаны в приложении 1 к отчету | млрд. руб. | 9,242 | 9,420 | «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года | Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа | Значительная часть потребительского сектора экономики Асбестовского городского округа относится к отраслям, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации 2020 года в результате распространения новой короновирусной инфекции. Эпидемиологические ограничения оказали существенное влияние на потребительский сектор экономики Асбестовского городского округа. В сети объектов торговли: функционирует 505 объекта розничной торговой сети, в том числе 414 объектов стационарной торговли, 6 торговых центров, 91 нестационарных торговых объектов (25 павильонов, 66 киосков). |
| 1.4.2. | Проект «Производство сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Стратегическое направление 2. Развитие человеческого потенциала Цель 2. Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей Асбестовского городского округа |
|  | Задачи: 1. улучшение здоровья жителей округа, увеличение продолжительности жизни, прежде всего за счет усиления профилактической направленности медицины, повышения качества медицинской помощи в соответствии с потребностями населения на основе использования передовых достижений медицинской науки; 2. поддержка материнства и детства; 3. формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития образования, соответствующего современным потребностям общества и требованиям инновационного развития экономики; 4. развитие системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей; 5. увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том числе - Всероссийской олимпиаде школьников; 6. создание в образовательных организациях необходимых условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, в том числе посредством организации инклюзивного образования 7. сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного развития жителей округа, реализации потребностей в культурно-творческом самовыражении; 8. увеличение количества регулярно занимающихся и формирование устойчивого интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 9. укрепление института семьи через формирование активной жизненной позиции населения, создание условий для реализации семьей своих функций; 10. развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодежи как носителя инновационных возможностей. |
| Стратегическая программа 2.1. Программа стратегического развития «Качественное образование - основа устойчивого развития городского округа» |
| 2.1.1. | Проект «Доступное дополнительное образование для детей». | - количество детей, охваченных дошкольным образованием - охват детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием - доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену - доля полученных аттестатов о среднем общем образовании - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования - доля обучающихся, успешно освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования; - доля обеспечения в образовательных организациях необходимых условий для получения качественного образования для 100 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, обратившихся за образовательной услугой. - обеспечение удовлетворения спроса на услуги дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет; - доля обучающихся, включенных в конкурсное движение проектных работ по модели образовательных центров; - доля обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы, в том числе технической и естественно-научной направленности, от общей численности обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования; - увеличение до 3% доли обучающихся, входящих в состав Общероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». - доля дошкольных образовательных организаций, сформировавших образовательную среду, способствующую развитию творческих способностей детей, позитивной социализации и личностного развития, формированию предпосылок учебной деятельности; - удовлетворение спроса на устройство в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100 процентов. По направлению «Педагогические кадры»: - увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций до 27 процентов в 2035 году; - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников. - доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий Достижение целевых показателей указаны в приложении 2 к отчету | на 1 тыс.нас. % % % % % % % человек % % % % % % % | 4,3 100 100 100 72 98 100 100 10 24 3 100 100 5 80 0 | 4,3 100 100 100 75 100 100 100 10 24 3 100 100 5 80 100 | «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года» | Управление образованием Асбестовского городского округа | Создание современной образовательной среды для школьников. Мероприятие по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» стало продолжением работы в рамках проекта «Уральская инженерная школа», одобренного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и направленного, в том числе на создание во всех муниципальных образованиях Свердловской области условий для развития у обучающихся компетенций в сфере технического, математического и естественно-научного образования, а также цифровых компетенций. В соответствии с проектом в Центре организована работа 2-х помещений: 1 – кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций (классы «Информатики», «Технологии» и «ОБЖ»); 2- помещение для проектной деятельности–открытое пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную, медиазону/медиатеку. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по следующим модулям: 1-4 классы «В мире информатики» - 2 группы 5-6 классы «Алгоритмика на КуМире» - 2 группы 8-9 классы «Оператор ЭВМ» - 2 группы 5-8 классы «Азбука безопасности» - 4 группы 6-7 классы «Занимательное языкознание» - 3 группы 5-11 классы «Проект «Благо творим» - 2 группы 8-9 классы «Юный механизатор»- 2 группы 10-11 классы «Зеленый свет» - 2 группы 7 класс «Самоделки» - 1 группа 1-4 классы «Мир вокруг нас» - 4 группы 5-7 классы «Шахматный клуб» - 1 группа. «Доступное дополнительное образование для детей». С 2019 года в пилотном режиме реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Промежуточные итоги внедрения ПФДО: - количество учреждений в реестре поставщиков – 14 организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа; - общее количество программ – 100 (из них в реестре значимых – 96, в реестре общеразвивающих – 4, сертифицированных – 6 программ). В 2020/2021 учебном году количество детей, получивших сертификат ПФ в составит не менее 8 % от общего количества детей, а также ожидается открытие новых творческих объединений и увеличение числа детей, занятых дополнительным образованием естественнонаучной и технической направленности. «Одаренные дети» За 2019,2020 год число участий в конкурсных мероприятиях разного уровня составило 15611. На международном уровне в конкурсных мероприятиях зафиксировано 2039 участий из них победителей и призеров –1039, что составило 50,8 % от числа участий в конкурсах. Обучающиеся участвовали: в VII Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ» 7 участников (школа №2); II Национальный чемпионата научных объединений учащихся, конференция учащихся «Научный потенциал-XXI» 1 победитель, 3 призёра (Лицей №9), в XV Международной Олимпиаде по основам наук (УРФУ) по различным предметам (русский язык, литература, математика, физика, химия, география, биология, история, обществознание, английский язык, французский язык, информатика, ОБЖ), 9-ом международном конкурсе исследовательских работ и проектов «Дебют в науке», в Первом этапе Молодежной лиги Karate1 2019 (в Лимассоле (Кипр)) призёр (Лицей №9), в городе Сочи в рамках Уральской проектной смены образовательного центра «Сириус» участник (школа №21) и другие. На всероссийском уровне конкурсных мероприятий зафиксировано 3121 участий из них победителей и призеров – 1387 человек, что составило 44,4% от числа участий в конкурсах. 16 учащихся приняли участие во Всероссийской НПК «На пути к познанию. Малая инженерно-технологическая академия». Из них 4 победителя (школа №2, Лицей №9), 6 призёров (школа №2, 4, 22 и Лицей №9). Во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Республики Мордовия 1призёр (школа №12). В Конкурсе «Талантливые дети России» (Москва) победитель (школа №11). Во Всероссийской Спартакиаде по военно-спортивному многоборью «ПРИЗЫВНИКИ - 2019» - «СЛУЖУ РОССИИ-2019» 3 победителя, 8 призёров (школа №30). На региональном уровне конкурсных мероприятий зафиксировано 1299 участий из них победителей и призеров 616 - 47,4% от числа участий в конкурсах. «Цифровая образовательная среда» В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» заключен государственный контракт на оказание услуг по подключению к сети «Интернет». В рамках данного соглашения все 14 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа вошли в перечень социально-значимых объектов, подлежащих поэтапному подключению. Организация работа по подключение всеми общеобразовательным организациями, подготовлены акты готовности к подключению и организован беспрепятственный доступ на территорию всех общеобразовательных организаций. В соответствии с письмом Департамента информатизации и связи Свердловской области от 08 ноября 2019 года № 41-01-81/3722 «О подключении социально значимых объектов к сети «Интернет» реализация утвержденного плана поэтапного подключения начинается на территории муниципалитета с 30 ноября 2019 года по 30 сентября 2021 года. Кадры для отраслей экономики Уральская инженерная школа. В рамках реализации подпрограммы 7 «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА, муниципальной комплексной программы «Уральская инженерная школа» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Управления образованием Асбестовского городского округа от 25.07.2016 № 47/1, с 2016 года на территории Асбестовского городского округа реализуется проект «Уральская инженерная школа». Значимыми результатами реализации проекта «Уральская инженерная школа»: Организация и проведение 20.02.2019 года на базе детского сада № 25 областного семинара-практикума на тему: «Инновационные технологии для естественно-математического и технологического образования детей в условиях дошкольной образовательной организации». Для решения вопросов по привлечению инновационного опыта и его трансляции, а также повышения уровня профессиональной компетентности педагогов по осуществлению образовательной деятельности, направленной на формирование у обучающихся интереса к техническому творчеству детский сад № 25 расширил границы социального партнерства и заключили договора о взаимодействии с МАДОУ № 36 «Теремок» с. Курьи, ООО «АВСПАНТЕРА» (г. Нижний Тагил) в рамках проекта ресурсного центра детского сада по теме «Удивительный мир 3D моделирования в LigroGame как условие развития современных форм раннего инженерного образования в ДОО» и со Свердловским областным педагогическим колледжем на основе Соглашения о взаимодействии в целях обеспечения формирования у дошкольников инженерных компетенций и проектной деятельности. Победа педагогов ДОО № 25 во Всероссийском педагогическом конкурсе "Калейдоскоп средств, методов и форм", в номинации: «Педагогические инновации в образовании (диплом за I место, Лагунова Н.П.) Педагогические кадры XXI века. С 2018 года в четырех общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, в рамках дополнительного образования, организована работа профильных классов для обучающихся по программам среднего общего образования. Результатом работы профильных классов в течение двух учебных лет является поступление в выбранные высшие учебные заведения, в том числе по выбранному профилю – 75% обучающихся. 26 сентября 2020 года на базе средней школы 11 прошло торжественное открытие профильного класса юридической направленности. Это уже 5-й профильный класс за последние три учебных года. |
| 2.1.2 | Проект «Создание современной образовательной среды для школьников» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Проект «Современная цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Проект «Учебно-производственный центр системной профориентации обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая программа 2.2. Программа стратегического развития «Асбестовский городской округа – территория развития культуры и искусства» |
| 2.2.1 | Проект «Асбест - центр современного искусства» | - посещаемость учреждений культуры - укрепление материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с современными требованиями; - повышения инвестиционной привлекательности сферы культуры; - прироста числа участников в культурно-досуговых мероприятиях; - прироста числа лауреатов областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства; - увеличения количества новых спектаклей/концертных программ, гастрольных проектов, театральных и музыкальных фестивалей; - увеличения количества слушателей образовательных программ в сфере дополнительного образования в области искусства; - увеличения количества просветительских и образовательных проектов и их участников; - роста социальной активности горожан в области сохранения культурного наследия городского округа; - роста уровня удовлетворенности услугами учреждений культуры и искусства; - увеличения количества посещений на сайтах учреждений культуры. | тыс.чел. | 204 | 59 | «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» | Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа | В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановления администрации Асбестовского городского округа от 19.03.2020 «О введении на территории Асбестовского городского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.2020 № 391 «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), по принятию мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации», с 20 марта 2020 года в учреждениях культуры Асбестовского городского округа приостановлены занятия в творческих коллективах, клубных формированиях (МБУК «Центр культуры и досуга им. Горького» и «МБУК «Дворец культуры «Вороний брод»), приостановлена публичная демонстрация фильмов (МАУК «Киноконцертный театр «Прогресс»). Исключены проведения массовых мероприятий – спектакли, концерты, конкурсы, выставки. Процент выполнения посещаемости учреждений культуры в 2020 году составил 11,4%. В рамках укрепления материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с современными требованиями в 2020 году приобретены кресла в ЦНК «Лад» по стоимости 991,6 тыс.руб. |
| 2.2.2 | Проект «Асбест - территория творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Проект «Библиотека XXI века» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая программа 2.3. Программа стратегического развития «Асбестовский городской округ – территория массовой физической культуры, спорта высших достижений и здорового поколения» |
| 2.3.1 | Проект «Асбест спортивный» | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, в возрасте от 3-79 лет; - количество спортивных сооружений; - плоскостных сооружений; - спортивных залов; - плавательных бассейнов Достижение следующих целевых показателей до 2030 года: - повышения инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта; - роста уровня удовлетворенности услугами учреждений физической культуры и спорта; - увеличения доли населения Асбестовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 26 процентов; - увеличения доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80 процентов; - увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, до 17,1 процента; - прирост числа участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе по ГТО; - увеличения количества мест, завоеванных спортсменами Асбестовского городского округа на официальных муниципальных, областных (1-3 место), региональных, всероссийских и международных соревнованиях (участие) по видам спорта; - увеличения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 43,5 процентов | % ед. ед. ед. ед. - - % % % человек ед. % | 41,4 101 46 40 2 - - 26 80 17,1 33 525 305 43,5 | 45,7 106 45 39 2 - - - - 16,3 32 318 268 39,0 | «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | В соответствии с федеральным статистическим наблюдением по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» увеличилось кол-во систематически занимающихся ФКиС до с 26108 чел в 2019 году увеличилось до 27606 человек в 2020 году, процент исполнения 110,4. Увеличение кол-ва спортсооружений произошло за счет введения дополнительных дворовых спортивных площадок в количестве 5 единиц, дополнительно привлечен к отчетности Межмуниципальный отдел МВД РФ «Асбестовский», имеющий спортивный зал размером 42х24. Увеличение доли населения Асбестовского городского округа, занятого в экономике, в общей численности населения, занятого в экономике. По статистике 2019 года фактический показатель составил 34,5 процента (10916 человек из 31647 чел., занятого в экономике. Процент исполнения – 132,7. Увеличилось кол-во систематически занимающихся ФКиС составляет 7992 чел., процент исполнения 100,9 По показателю «увеличения доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80 процентов» в 2019 году фактический показатель составил 83,6 процента (7685 учащихся и студентов из 9193 человек). Процент исполнения – 104,5 Увеличилось кол-во систематически занимающихся ФКиС - 16963 чел из 19543 чел. Процент исполнения составляет 86,8 Увеличилось кол-во систематически занимающихся ФКиС - 778 человек из 4771. Процент исполнения - 16,3. Прирост числа участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе по ГТО В соответствии с федеральным статистическим наблюдением по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». Процент исполнения составил 96,4 По показателю увеличение количества мест, завоеванных спортсменами Асбестовского городского округа на официальных муниципальных, областных (1-3 место), региональных, всероссийских и международных соревнованиях (участие) по видам спорта процент исполнения составил 87,9. По показателю увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 43,5 процентов, процент исполнения составил 89,7 Активный и культурный досуг каждому Workout. Фитнес-зал во дворе В 2020 году Асбестовский городской округ принял участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. Объем субсидии из областного бюджета составил 199,9 тыс. рублей, из местного бюджета – 200,0 тыс. рублей. По итогам года целевые средства реализованы. Обустроена спортивная площадка по адресу: г. Асбест, ул. Ленинградская, 16 для занятий уличной гимнастикой. По показателю прирост числа участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе по ГТО процент исполнения составил 96,4. С 2015 года в Асбестовском городском округе функционирует Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2020 году проведено 10 муниципальных мероприятий по реализации комплекса ГТО. В мероприятиях участвовало всего 762 человека, из них приняли участие на всероссийском уровне 0 человек, на региональном уровне 0 человек, на муниципальном уровне 649 человек. 8 человек имеют квалификационную категорию спортивного судьи по видам спорта. По итогам 2020 года 86 человек выполнили нормативы комплекса ГТО на знаки отличия: золотой знак – 31 человек, серебряный – 23 человек, бронзовый – 32 человек. В 2020 году на основании Соглашения от 23 апреля 2020 года № 6/20-ГТО Муниципальному бюджетном учреждению физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 141,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Средства бюджета Асбестовского городского округа в сумме 60,6 тыс. рублей на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению испытаний (тестов). По итогам года целевые средства реализованы. «Спорт для всех» (общедоступность спортивных объектов). В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2020 год на территории Асбестовского городского округа функционирует 106 спортивных сооружений. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Асбестовском городском округе составляет 39,0 %. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» в 2020 году введена в эксплуатацию площадка для занятий уличной гимнастикой по адресу ул. Ленинградская, 16. |
| 2.3.2 | Проект «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Проект «Модернизация материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Проект «Безопасность спортивных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Проект «Спортивный олимп» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая программа 2.4. Программа стратегического развития «Молодежь - стратегический ресурс Асбестовского городского округа» |
| 2.4.1 | Проект «Восхождение», направленный на первичную профилактику асоциального девиантного и адективного поведения молодежи путем организации групповой и индивидуально коррекционной работы | -доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, в возрасте от 3-79 лет; - число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организованных органами региональной и муниципальной власти Достижение следующих целевых показателей до 2035 года: - прироста числа участников в молодежных мероприятиях, акциях до 80 процентов; - роста уровня удовлетворенности услугами учреждений по работе с молодежью до 100 процентов; - увеличения доли подростков и молодежи Асбестовского городского округа, посещающих учреждения по работе с молодежью, охваченных клубной деятельностью, до 20 процентов; - увеличения доли несовершеннолетних «группы риска», охваченных социально одобряемым досугом и занятостью, до 7 процентов; -увеличения количества молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Асбестовского городского округа, до 30 процентов; -увеличения количества подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 30 процентов; - увеличения количества подростков и молодежи, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 30 процентов; - снижения масштабов асоциального поведения и психологической дезадаптации молодых семей и молодежи, минимизации факторов, негативно влияющих на личность, до 10 процентов; - сохранения и развития сети учреждений по работе с молодежью | % Человек % % % % % % % % % | 41,4 638 80,0 100 20 7 30 30 30 10 100 | 45,7 640 78,0 100 - - - 12 16 - 100 | «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | В Асбестовском городском округе действует 17 городских волонтерских отрядов. 2020 год показал, что волонтерское движение Асбеста готово к серьезным вызовам, а неравнодушие и искренность наших волонтеров помогали и помогают преодолевать все невзгоды. В марте в период пандемии коронавируса в городе был открыт штаб волонтеров в рамках Общероссийской акции «МЫвместе». Он объединил 463 волонтера – это участники отряда «Тимуровцы Асбеста», студенты медицинского колледжа и асбестовского политехникума, жители города. На протяжении года волонтеры доставляли продукты и лекарства пожилым людям, информировали население 65+ о том, где можно получить помощь, куда обращаться в случае необходимости. К Дню Победы волонтеры устраивали праздничные концерты под окнами ветеранов. Накануне новогодних праздников выступали в роли Дедов Морозов, даря новогодние подарки. Так 13 волонтеров вручили 40 новогодних подарков детям врачей и медсестер, работавших в «красной зоне». В рамках реализации мероприятий и проектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» волонтеры были задействованы в организации и проведении досуговых мероприятий на дворовых площадках и общественных территориях.Было проведено 11 мероприятий на спортивно-игровых площадках, расположенных по адресу ул. Ленина. 43, ул. Садовая, 16, ул. Физкультурников, 28. Аллея Мира. В мероприятиях приняли участие 283 человека. В том числе проведены квест «Листая страницы истории», игровые программы «Зимние забавы», «Масленица», турнир по мини-футболу, акции по профилактке табакокурения и ВИЧ-инфекции |
| 2.4.2 | Проект «Мой выбор - мое будущее», направленный на формирование избирательной культуры молодежи через организацию интерактивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Проект «Патриот», направленный на формирование национально-государственной идентичности и чувства гордости за свое Отечество |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Проект «Подними голову вверх», направленный на формирование здорового образа жизни, выработку позитивных ценностей и убеждений через организацию просветительской работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Проект «Растем вместе с ребенком», направленный на гармонизацию семейных отношений, путем организации просветительской, коррекционной работы с молодыми семьями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Проект «Молодые таланты – будущее Асбеста», направленный на самореализацию подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Проект «Модернизация материально-технической базы учреждений по работе с молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая программа 2.5. Программа стратегического развития «Комфортная социальная среда» |
| 2.5.1 | Проект «Реализация политики в отношении граждан с ограниченными возможностями». | -доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, в возрасте от 3-79лет -увеличение ожидаемой продолжительности жизни; -социализация и самореализация молодых горожан, возможность быть успешным, включенным в активную социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Асбестовского городского округа; - снижение масштабов асоциального поведения и психологической дезадаптации семей и молодежи, минимизация факторов, негативно влияющих на личность; - включение в активную жизнь лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста; - снижение числа разводов | % лет | 41,4 67,2 | 45,7 68,7 | «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | В Асбестовском городском округе на постоянной основе ЗАГСом ведется книга юбиляров, организуются и проводятся торжественные церемонии по поводу «серебряных» и «золотых» свадеб. В торжественной обстановке осуществляется регистрация новорожденных, родившихся в День России. В течение 2020 года знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» награждены 195 семейных пар. Юбилярам вручены удостоверения и знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь», с последующей выплатой единовременного пособия каждому супругу. Управлением социальной политики №10 в целях обеспечения государственной поддержки гражданам, имеющим детей, в 2020 году продолжено осуществление выплат: ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей. Матери ребенка, отец, которого призван на военную службу. В 2020 году количество многодетных семей составило 868, в них число детей - 2 850 (в 2019 году 846 семей, в них детей-2778); приемных семей - 88, в них детей – 121; семей, воспитывающих детей-инвалидов-214, в них детей-254 В рамках действующего законодательства семьям, имеющим детей предоставлены следующие социальные гарантии: - ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет; - ежемесячного пособия родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида; - оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям с детьми; - выплата материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке; - выплата ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся общеобразовательных школ из многодетных семей; - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях на территории Асбестовского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - опекунам (попечителям) на содержание ребенка; - для многодетной семьи компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг. Размер выплаты ежемесячного пособия на ребенка до достижения возраста 3-х лет в IV квартале 2020 года составил 11897,0 рублей, изменяется ежеквартально и равняется прожиточному минимуму на детей. В 2020 году выдано 372 сертификата областного материнского (семейного) капитала. Выплаты территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №10 (Управление социальной политики №10). Награждены знаком отличия «Материнская доблесть» 8 женщин, в том числе II степени 1 женщина, которая родила и воспитала 7 детей, с последующей единовременной выплатой в размере 79715 рублей; III степени - 7 женщин, родившие и воспитавшие 5 детей, которые получили единовременную выплату в размере 39858 рублей. На территории Асбестовского городского округа: - в 2020 году оформлено - 447 разводов, -в 2019 году оформлено 455 разводов. Наблюдается снижение числа разводов на 1,8% |
| 2.5.2 | Проект «Обеспечение достойного проживания одиноких пожилых людей и людей с ограниченными возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Проект – «Ценности семьи» |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая программа 2.6. Программа стратегического развития «Здоровое население» |
| 2.6.1 | Проект «Реализация Комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Асбестовского городского округа» | -доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, в возрасте от 3-79 лет - увеличение показателя обеспеченности врачами на 10 000 населения; - увеличение показателя укомплектованности врачами; - уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями; - снижение времени ожидания приема врачом; - привлечение специалистов с высшим медицинским образованием для работы в учреждениях здравоохранения Асбестовского городского округа; - общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения; - социальная эффективность реализации мероприятий | % | 41,4 | 45,7 | «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Увеличение показателя обеспеченности врачами на 10 000 населения. На территории Асбестовского городского округа в 2020 году наблюдается тенденция снижения показателя на 0,4 должности на 10000 населения: - 2019 год показатель составил 24,9 должности на 10000 населения; - 2020 год показатель составил 24,5 должности на 10000 населения; Увеличение показателя укомплектованности врачами Укомплектованность должностей врачей ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест» на 01.01.2021 составила 68,0 %, наблюдается повышение укомплектованности по сравнению с 2019 годом. В течение 2020 года были приняты на работу 31 врач, но в тоже время уволились 21 врач, приток врачебного персонала - 10 человек. Уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями обеспечено за счет проведения следующих мероприятий: -профилактики и диспансерного наблюдения Проведена диспансеризация различных групп населения за 2020 год 24 162 человека. Процент профилактических посещений в 2020 году составил – 47 %. - реализации проекта «Мобильная медицинская помощь на селе» Осуществляют деятельность: ФАП передвижной на 3 территории ( п. Белокаменный, п.Красноармейский, п. Папанинцев). В 2020 году осуществлено 208 выездов, проконсультировано 4088 пациентов, осмотрено женщин 816. Мобильный лечебно-профилактический модуль «Стоматология», обслуживает 6 территорий (п. Изумруд, п. Красноармейский, с. Курьи, 101 квартал, п. Папанинцев, п. Белокаменный), в 2020 году осуществлено 178 выездов, осмотрено 1310 пациентов (профилактические осмотры 156 человек, лечение зубов – 889 человек, удаление зубов – 344 человека). Организована работа мобильного ЛПМ «Диагностика» и рентгенографического мобильного кабинета «Пульмоэкспресс», на 5 территориях: п. Малышева, п. Рефтинский, Сухой Лог, Камышлов, Белоярский проконсультировано 24 человека, направлены на дообследование 38 человек. - проведение капитального ремонта Поликлиника № 3 ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест»: (2019-2021 годы): Для этих целей из средств областного бюджета выделены субсидии на капитальный ремонт в сумме 143 182,7 тыс. руб. сроком на три года. 1 этап - завершен в 1 квартале 2020 года 2 этап – завершен в декабре 2020 года 3 этап – завершение в 2021 году. - развитие службы скорой медицинской помощи В декабре 2020 года также обновлен парк машин скорой помощи. В распоряжение станции скорой помощи города Асбеста, по линии Министерства здравоохранения, поступили 2 автомобиля класса «Газель». С 01.01.2021 автомобили вышли на линию. Машины оборудованы современной медицинской техникой, в том числе предусмотрены аппарат ИВЛ. Дефибриллятор, аппарат ЭКГ, рециркуляторы. Ежедневно на линии работает 8 автомобилей скорой помощи. В распоряжении парка машин скорой помощи находится 11 автомобилей. Привлечение специалистов с высшим медицинским образованием для работы в учреждениях здравоохранения Асбестовского городского округа: В 2020 году администрацией Асбестовского городского округа продолжена реализация муниципальной целевой программы «Медицинские кадры города Асбеста», утвержденная постановлением администрации Асбестовского городского округа от 01.03.2018 № 101-ПА «Медицинские кадры города Асбеста на 2018-2022 годы». В рамках действующей программы в 2020 году администрацией Асбестовского городского округа предоставлено специализированное (служебное) жилое помещение 3 семьям врачей государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница город Асбест». Всего за период с 2013 года по 2020 год предоставлено 39 специализированных (служебных) жилых помещения врачам, в том числе: за 2020 год - 3 врачам. Обучаются в ФГБОУ ВО УГМУ «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации - 18 человек (9 - лечебный факультет, 8 - педиатрический факультет, 1 стоматологический факультет). Финансирование обучения осуществляется за счёт: средств Федерального бюджета - 14 человека, областного бюджета - 4 человек. В ординатуре в ФГБОУ ВО УГМУ «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации обучаются 7 человек. В 2020 году пришли на работу 3 специалиста с высшим медицинским образованием врачи. В 2020 году совместно с ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» Асбестовского городского округа организован медицинский класс. |
|  |  | -продолжительность жизни | лет | 67,2 | 68,7 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» | Общий отдел администрации Асбестовского городского округа | Фактическое исполнение целевого показателя составило 102,2 процента (на 2,2 процента выше планового показателя). Причина - на территории реализуется проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
|  |  | -рождаемость | на 1 тыс.нас. | 15,5 | 7,8 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» | Общий отдел администрации Асбестовского городского округа | Фактическое исполнение целевого показателя составило 50,3 процента, (отклонение от планового показателя составило 49,7 процента). Причиной отклонения от планового значения целевого показателя является снижение фертильного возраста у женщин |
|  |  | -смертность | на 1 тыс.нас. | 16,2 | 18,1 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» | Общий отдел администрации Асбестовского городского округа | Фактическое исполнение целевого показателя составило 111,7 процента (отклонение на 11,7 процента). Причиной отклонения от планового значения целевого показателя является смертность населения от заболеваний системы кровообращения. |
|  |  | -туберкулез | на 1 тыс.нас. | 80,2 | 0,49 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» | Общий отдел администрации Асбестовского городского округа | Фактическое исполнение целевого показателя составило 0,6 процента (от ожидаемого результата, что является положительным показателем). Причина - проводится ежеквартальная межведомственная комиссия по предупреждению распространению туберкулеза среди населения Асбестовского городского округа |
|  |  | -ВИЧ | на 1 тыс.нас. | 181,7 | 0,78 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» | Общий отдел администрации Асбестовского городского округа | Фактическое исполнение целевого показателя составило 0,4 процента (от ожидаемого результата, что является положительным показателем). Причиной является снижение общего количества обследований на ВИЧ инфекцию - связано с эпидемиологической обстановкой |
|  |  | -сердечно-сосудистые первичные заболевания | на 1 тыс.нас. | 12,5 | 68,99 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» | Общий отдел администрации Асбестовского городского округа | Фактическое исполнение целевого показателя составило 551,9 процента (отклонение на 451,9 процента). Причина - на территории реализуется проект «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» (увеличено количество обследуемых, привело к дополнительному выявлению заболевания) |
|  |  | -онкология первичные заболевания | на 1 тыс.нас. | 2,6 | 4,1 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» | Общий отдел администрации Асбестовского городского округа | Фактическое исполнение целевого показателя составило 157,7 процента (отклонение на 57,7 процента). Причина - на территории реализуется проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (увеличено количество обследуемых, привело к дополнительному выявлению заболевания) |
|  |  | -отравления | на 1 тыс.нас. | 146 | 1,28 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» | Общий отдел администрации Асбестовского городского округа | Фактическое исполнение целевого показателя составило 0,9 процента (от ожидаемого результата, что является положительным показателем). На территории реализован проект по «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| III. | Стратегическое направление 3. Развития инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городской среды Цель 3. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, устойчивое функционирование и развитие инженерной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города |
| Задачи: 1. развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг; 2. повышение уровня удовлетворенности граждан условиями проживания; 3. обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации, реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке; 4. содействие строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; 5. реализация мероприятий, направленных на улучшение качества коммунальных услуг; 6. участие в реализации стратегических и тактических направлений развития коммунальной инфраструктуры; 7. совершенствование системы управления и улучшение качества содержания жилищного фонда; 8. переселение граждан из аварийного и ветхого жилья; 9. содействие проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 10. повышение уровня обеспеченности жильем населения |
| Стратегическая программа 3.1. Программа стратегического развития «Развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городской среды» |
| 3.1.1 | Проект «Общедоступные и качественные коммунальные услуги». | -степень износа сетей -количество повреждений на сетях, приведших к ограничению подачи ресурсов потребителям -Площадь жилищного фонда в том числе: -ветхого -аварийного -объем капитально отремонтированного жилья - увеличена доля проб питьевой воды, соответствующих санитарным требованиям; - увеличена численность населения, потребляющего питьевую воду, соответствующую санитарным требованиям. Актуализированы и утверждены программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа до 2030 года. Улучшены условия проживания граждан за счет: - расселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда; - участия Асбестовского городского округа в федеральных и региональных программах по переселению граждан из жилых помещений непригодных для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным в соответствии с действующим законодательством; - проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общий уровень обеспеченности населения жильем к 2021 году составит 26,8 кв.м на человека, к 2035 году 29 кв.м. В рамках проектов приоритетными являются задачи как ремонта и модернизации инженерных сетей, так и решение исторически сложившихся проблем: - реконструкция системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения п. Белокаменный; - реконструкция системы водоснабжения п. Ново-Окунево; - реконструкция системы водоснабжения п. Новокирпичный; - модернизация котельных Асбестовского городского округа. | процент ед. тыс. кв.м. | 70,2 1 1790 5,3 4,4 34,6 | 88,0 1 1792,2 662,7 9,9 20,8 | «Развитие жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | На территории Асчбестовского городского округа доля проб питьевой воды не увеличивается. Согласно утвержденной программе производственного контроля АО «Водоканал» на 5 лет, количество проб в месяц оставляет 140. Роспотребнадзор осуществляет забор проб раз в квартал – 40 раз в год. Население Асбестовского городского округа 100% обеспечена качественной питьевой водой, соответствующей санитарным требованиям. Схема теплоснабжения Асбестовского городского округа утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.06.2015 № 292-ПА «Об утверждении схемы теплоснабжения Асбестовского городского округа на период до 2030 года». В июне 2021 года будут внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» в части добавления мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения Асбестовского городского округа, для приведения в соответствие Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлению Правительства России от 16 марта 2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения». Схема водоснабжения утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.06.2015 293-ПА «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа на период до 2030 года». Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа не проводилась. В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области по Асбестовскому городскому округу в 2020 году проведен капитальный ремонт 24 многоквартирных домов, из них 17 домов - комплексный ремонт, 1 дом (ул. Мира, д.4/4) - ремонт мягкой кровли, 6 домов - проведены работы по замене лифтового оборудования. В 2020 году введено общей площади жилых домов 5535 кв.м., в том числе 5535 кв.м. индвиудального жилья. В 2020 году переселено из ветхого жилого фонда признанного непригодным для проживания, расположенного по следующим адресам: г. Асбест ул. Ильина д. 8 - 12 квартир, 12 семей, 28 человек, Лесозавод д.5 - 2 квартиры, 2 семьи, 4 человека. Площадь переселения из ветхого и аварийного жилья составила 632,7 кв.м. Объем финансирования мероприятия - 19 963,8 тыс. руб. Площадь предоставленная для переселения - 543,9 кв.м. В 2020 году на территории Асбестовского городского округа модернизировано (вновь установлено) 14 единиц лифтового оборудования по следующим адресам: г. Асбест ул. Заводская,39 - 6 лифтов г. Асбест ул. Калинина,43 - 4 лифта г. Асбест ул. Ленинградская, 27 - 1 лифт г. Асбест ул. Лесная,7 - 3 лифта. Объем финансового обеспечения мероприятия составил 26 182,6 тыс. руб.(из них областной бюджет - 16 495,0 тыс. руб., местный бюджет - 7 069,3 тыс. руб., средства жителей - 2 618,3 тыс. руб. В 2020 году реализован двухгодичный проект реконструкция системы теплоснабжения п. Белокаменный (2019-2020). В декабре 2020 года введена в эксплуатацию новая блочно-модульная газовая котельная мощностью 8,8 МВт, выполнены работы по замене участка тепловой сети от котельной протяженностью 747 м с переукладкой с 3-х трубной на 4-х трубную. Система теплоснабжения - закрытая, система горячего водоснабжения - тупиковая. В декабре 2019 года закончены работы по монтажу блочно-модульной котельной с установкой дымовых труб, а в летний период 2020 года выполнены строительно-монтажные работы по замене участка теплосети. В ноябре 2020 года проведены пуско-наладочные работы и комплексное опробование системы теплоснабжения, по окончании которого без останова котельная переведена в режим промышленной эксплуатации. Объем финансирования проекта составил 62 228,6 тыс. руб. (в том числе местный бюджет - 18 682,2 тыс. руб., областной бюджет- 43 546,4 тыс. руб.). В 2020 году построено 9 контейнерных площадок для жителей частного сектора., приобретено современное контейнерное оборудование в количестве 38 единиц. Объем финансирования мероприятия составил на сумму 1626,9 тыс. руб. На организацию сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов от населения направлено 74,9 тыс. руб. |
| 3.1.2 | Проект «Комфортное и безопасное жильё» |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Стратегическое направление 4. Развития транспортной инфраструктуры Цель 4. Развитие транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям населения, предприятий, экономики и отвечающей требуемым показателям надежности и безопасности |
| Задачи: 1. приведение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям; 2 улучшение транспортного обслуживания населения; 3 организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; 4 реализация мероприятий по оснащению улично-дорожной сети средствами технического регулирования и безопасности, соответствующими требованиям новых национальных стандартов; 5 усиление транспортных связей с областным и окружным центрами; 6 участие в реализации стратегических и тактических направлений развития дорожного хозяйства; 7 развитие транспортной инфраструктуры городского округа; 8 оптимизация деятельности городского и пригородного пассажирского автомобильного транспорта; 9 развитие и поддержка городского пассажирского автомобильного транспорта; 10 участие в реализации стратегических и тактических направлений развития транспортной инфраструктуры |
|  | Стратегическая программа 4.1 Программа стратегического развития «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 4.1.1 | Проект - «Безопасные дороги» | - строительство дорог - реконструкция дорог - капитальный ремонт дорог - строительство транспортных развязок - количество транспортно-пересадочной узлов - средняя продолжительность деловой поездки - до областного центра - до окружного центра - объем перевозок пассажиров автобусами общественного транспорта - охват территории агломерации единой системой общественного транспорта - процент населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения - За счет проведения работ по оптимизации маршрутной сети и обустройства остановочных пунктов повышено качество транспортного обслуживания населения. Достижение целевых показателей указаны в приложении 4 к отчету | - - км. - ед. час. час. час. тыс.чел. % % | - - 3,2 - 1,0 1,2 1,2 1,2 500,0 100 0 | - - 1,9 - 1,0 1,2 1,2 1,2 500,0 100 0 | «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2024 года» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | В 2020 году произведен текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования муниципального значения - в п. Лесозавод (6,472 тыс. кв. м.). Стоимость ремонта составила 9 434,8 тыс. руб. - ремонт сооружений с кадастровым № 66:34:00000000:9124 автомобильная дорога от стелы (въезд в город) до ж/д переезда на ул. Плеханова (участок от поворота на АЗС до остановочных комплексов) - 1,39 тыс. кв.м. - ремонт сооружений с кадастровым № 66:34:000000000:9124 автомобильная дорога от стелы (въезд в город) до ж/д переезда на ул. Плеханова (участок кольцевого движения и до поворота на АЗС) -3,932 тыс. кв.м. Стоимость ремонта составила 12 301,6 тыс. руб. На территории Асбестовского городского округ а утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Асбестовского городского округ на 2018-2030 годы, постановление администрации Асбестовского городского округа от 12.04.2019 №221-ПА «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Асбестовского городского округ на 2018-2030 годы» В рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Асбестовского городского округа в 2020 году обустроены 4 остановочных пункта. Разработана проектно-сметная документация, обустроены 4 площадки общественного транспорта по следующим адресам: г. Асбест ул. Пархоменко, ул. Мира д. 4, ул. Мира д.1, ул. Строителей. |
| 4.1.2 | Проект - «Транспортная доступность» |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Стратегическое направление 5. Благоустройство городской среды, рекреационные зоны, экология Цель 5. Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды, повышение уровня благоустройства территории Асбестовского городского округа, формирование современной городской среды повышение экологической безопасности и уровня экологической культуры |
| Задачи: 1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа; 2. повышение уровня благоустройства муниципальных территорий Асбестовского городского округа (парков, скверов и т.д.); 3. применение энергосберегающих и экологически чистых технологий и материалов, создание предприятия по переработке отходов ТКО; 4. сохранение и развитие лесопарковых зон; 5. создание зон массового летнего отдыха на природе и водоемах городского округа |
|  | Стратегическая программа 5.1. Программа стратегического развития «Оздоровление окружающей среды Асбестовского городского округа» |
| 5.1.1 | Проект «Экологическое просвещение и образование населения» | -выбросы от стационарных источников -комплексный индекс загрязнения атмосферы | тыс.тонн инд. | 53,82 0,65 | 53,81 0,65 | «Развитие жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» | Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа Отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Управление образованием Асбестовского городского округа | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Асбестовского городского округа реализуется в рамках утвержденного постановлением администрации Асбестовского городского округа от 26.12.2019 № 793-ПА Плана природоохранных мероприятий в границах Асбестовского городского округа на 2020 год. В системе образования Асбестовского городского округа по направлениям дополнительного образования детей, отдыха и оздоровления детей и подростков в 2020 году проведены мероприятия по формированию экологической культуры детей и подростков, мероприятия экологической направленности «Неделя земли», «Чистый город», «Помоги птицам», «Ель», «День окружающей среды», «День воды», «Экологический десант», «День защиты от экологической опасности», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», «Цветущий школьный двор», «Аллея России», «Чистый двор», «Очистим мир от мусора», «Помоги птицам зимой», «100 добрых дел для Заповедной России», реализованы малые проекты по организации экосообразной среды жизнедеятельности. Объем средств местного бюджета, направленных Управлением образованием Асбестовского городского округа, составил 59,553 тыс. рублей. Мероприятие «Проведение мероприятия по формированию экологической культуры детей и подростков - функционирование экологических отрядов школьников» выполнено не в полном объем в связи с введением режима повышенной готовности, введением ограничительных мер в условиях эпидемического распространения COVID - 19 и переводом обучающихся на дистанционную форму обучения. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» в 2020 году организовано обезвреживание ртутьсодержащих отходов, проведено 2 экологических субботника (весенний и осенний) с привлечением предприятий всех форм собственности, произведен сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок, обустроены контейнерные площадки с раздельным сбором твердых коммунальных отходов. Объем средств местного бюджета Асбестовского городского округа составил 5 477,1 тыс. руб. |
| 5.1.2 | Проект «Реализация плана природоохранных мероприятий в границах Асбестовского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа 5.2. Программа стратегического развития - «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий Асбестовского городского округа» |
| 5.2.1 | Проект «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования». | -количество рекреационных общедоступных пространств; -количество реконструированных общедоступных пространств; -ввод жилья, в том числе индивидуального; -обеспеченность жильем на 1 жителя; - улучшение санитарного состояния и качества благоустройства городской территории; - улучшение санитарного состояния и качества благоустройства дворовых территорий; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 1 жителя Достижение целевых показателей указаны в приложении 5 к отчету | ед. ед. кв.м кв.м кв.м на человека - - кв.м | 6 1 5 010,0 3 690,0 26,8 - - 1,7 | 10 1 5 535 5535 26,8 - - 1,7 | «Формирование современной городской среды не территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа , Управление архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Проект «Комплексное благоустройство Аллеи «Победы», реализация которого начата в 2018 году. Это первый проект, который большинством голосов выбрали асбестовцы при проведении рейтингового голосования в 2018 году. Сам проект очень значимый для горожан и масштабный, расположен он в центральной части города. Общая площадь территории благоустройства составляет 78,6 тыс. кв.м. Объем средств консолидированного бюджета, направленный на его реализацию в период 2018-2021 гг. – составляет 148,6 млн. руб., в том числе средства ФБ и ОБ – 134,2 млн. руб. Ранее, в рамках реализации данного проекта выполнено: - в 2018 году (1 этап) – Форумная площадь. Площадь благоустройства составляет – 13 тыс. кв.м. Объем средств – 35, 2 млн.руб., в т.ч. средства ФБи ОБ – 28,7 млн. руб.; - 2019 год (2 этап) – (от пр. Ленина до ул. Уральская) Площадь благоустройства составляет – 29,5 тыс. кв.м. Объем средств – 51, 5 млн. руб., в т.ч. средства ФБ и ОБ – 48,4 млн. руб. В 2020-2021 гг, в рамках двухлетнего контракта реализуется мероприятие по благоустройству 3 очереди (от ул. Королева до пр. Ленина) Площадь благоустройства – 36,1 тыс. кв.м. Объем средств – 60, 8 млн. руб. В 2020 году подрядная организация досрочно на 97% выполнила все этапы работ, включая работы 2021 года. Объем финансирования в 2020 году составил – 41,2 млн. руб., из них средства ФБ и ОБ – 38,2 млн. руб. Значимым событием 2020 года для горожан стала реконструкция в зоне Обелиска «Воинам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», выполнено обустройство малых архитектурных форм: 14 - ти кенотафов и 1-й эпитафии, мемориальный комплекс обустроен «Вечным огнем». В рамках 3 этапа благоустройства выполнены работы по реконструкции Доски почета на Алее Славы, зону благоустройства украшает арт-объект «Арка «Звезда». Необходимо отметить, что на всех трех этапах проекта благоустройства соблюдены условия по доступности маломобильных групп населения, лестничные марши и спуски обустроены пандусами. |
| 5.2.2 | Проект «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Стратегическое направление 6. Безопасность Цель 6. Формирование комплексной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Асбестовского городского округа |
| Задачи: 1. устранение рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия; 2. создание инструментов управления и поддержки принятия решений, для служб и организаций Асбестовского городского округа, включая развитие систем управления и координации силами и средствами, ситуационного анализа и прогнозирования, позволяющих за счет средств автоматизации оптимизировать их деятельность в рамках решения задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания; 3. обеспечение контроля всех угроз на территории Асбестовского городского округа за счет развития систем мониторинга, предупреждения угроз природного и техногенного характера, а также систем профилактики правонарушений, предупреждения явлений криминального характера и террористической деятельности; 4. повышение качества информационного взаимодействия населения, служб и организаций любых форм собственности, должностных лиц органов местного самоуправления Асбестовского городского округа, при решении задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания; 5. поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. |
|  | Стратегическая программа 6.1. Программа стратегического развития «Обеспечение комплексной безопасности» |
| 6.1.1 | Проект «АПК «Безопасный город» | -зарегистрировано преступлений; в т.ч. тяжких и особо тяжких -раскрыто преступлений -совершено преступлений в общественных местах -количество функционирующих камер в рамках правоохранительного сигмента АПК Безопасный город -число добровольных народных дружин Достижение целевых показателей указаны в приложении 6 к отчету | ед. ед. ед. ед. ед. ед. | 1228 138 724 455 12 1 | 1085 282 523 408 36 1 | Обеспечение общественной безопасности на территории Асбестовского городского округа до 2024 года | Отдел общественно безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа | В рамках модернизации муниципальной системы оповещения населения в 2020 году выполнены работы по установки 2 уличных пунктов оповещения на сумму 1299,8 тыс.руб. |
| 6.1.2 | Проект «Народная дружина» |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Стратегическое направление 7. Градостроительство, землепользование Цель 7. Обеспечение основных градостроительных условий реализации стратегического плана Асбестовского городского округа. Удовлетворение потребностей разных групп населения в современном жилище и связанными с ним объектами обслуживания в соответствии с их образом жизни и финансовыми возможностями; комплексное освоение территорий для застройки |
| Задачи: 1. создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, безопасной экологической обстановки средствами планировки и межевания застраиваемых территорий, благоустройства и озеленения города; 2. повышение экономической эффективности использования территории; 3. рост уровня комфортности среды; 4. увеличение архитектурной привлекательности города, создание ансамблевой застройки; 5. создание Института генерального плана города; 6. информирование жителей о достижениях в области градостроительства, направленное на изменение отношения населения к возможности реконструкции застроенных территорий; 7. увеличение объемов и улучшение качества жилищного строительства за счет использования современных технологий, обеспечивающих сокращение сроков строительства и снижение материальных затрат; 8. обеспечение доступным жильем различных категорий малообеспеченных граждан: бюджетников, льготников, многодетных семей, молодых семей; 9. совершенствование структуры жилой застройки по этажности и типологии домов; 10. осуществление комплексной застройки жилых районов, насыщение их объектами социальной инфраструктуры; 11. развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного строительства на новых площадках и в реконструируемых районах; 12. повышение комфортности и эстетической выразительности жилой среды новых и сложившихся районов, обеспечение каждой семьи отдельным жильем, бытовыми удобствами, благоустройством; 13. создание энерго- и ресурсосберегающих систем жизнеобеспечения |
|  | Стратегическая программа 7.1. Программа стратегического развития «Генеральный план Асбестовского городского округа - градостроительное обеспечение стратегии развития Асбестовского городского округа» |
|  |  | -площадь территории, обеспеченной утвержденной документацией по планировке территории; -обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования; -актуализированный Генеральный план - формирование единой пространственной базы данных геоинформационной системы территориального развития Свердловской области, синхронизированной с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности различных уровней, а также иными системами управления Свердловской области Планом мероприятий Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы; - вовлечение земельных ресурсов в инвестиционные процессы; - последовательное достижение установленных Генеральным планом основных показателей эффективности использования территории города, экологических условий жизни горожан и уровня комфортности среды; - увеличение показателя средней обеспеченности жилой площадью до 29,0 квадратного метра на человека к 2035 году; - комплексная застройка новых жилых районов, включающая обеспечение объектами социальной инфраструктуры, благоустройства, озеленения и инженерно-технического обеспечения; - сокращение объема ветхого и аварийного жилого фонда от общего количества домов, комплексная реконструкция сложившихся жилых районов, модернизация жилой застройки и инженерных систем жизнеобеспечения; - уточнение границ территории с другими муниципальными образованиями. Достижение целевых показателей указаны в приложении 5 к отчету | га % % | 728,4 100 100 | 715,98 100 100 | «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года» | Управление архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | В 2020 году с целью актуализации Генерального плана Асбестовского городского округа в части установления границ населенных пунктов главой Асбестовского городского округа принято распоряжение от 01.06.2020 № 52-РГ «О реализации Плана мероприятий (дорожная карта) достижения показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части проведения работ по описанию и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и (или) территориальных зонах, проводимых Асбестовским городским округом в 2020 году, расположенным на территории Свердловской области» |
| VIII. | Стратегическое направление 8. Развитие гражданского общества Цель 8. Развитие гражданского общества и городского местного самоуправления (партнерство в экономической, социальной и культурной сферах, выработка механизмов эффективного взаимодействия населения и органов местного самоуправления с участием профсоюзных, общественных организаций) |
| Задачи: 1. стимулирование активности граждан во всех сферах жизни города, расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения; 2. повышение качества работы органов местного самоуправления, разработка механизмов вовлечения населения в решение муниципальных вопросов и единую городскую среду; 3. внедрение информационных, организационных механизмов развития гражданского общества; 4. создание устойчиво функционирующей системы участия городского сообщества в процессах выработки, принятия, реализации и контроля значимых муниципальных управленческих решений; 5. создание условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих качественные социальные услуги населению Асбестовского городского округа; 6. развитие национально-культурных сообществ, сохранение социального мира, укрепление межконфессионального и межнационального согласия; 7. развитие патриотического воспитания граждан; 8. развитие волонтерского движения; 9. координация муниципальных документов с региональными документами стратегического планирования с участием науки, общественности, бизнеса и СМИ; 10. повышение качества и доли муниципальных услуг, оказываемых населению; 11. вовлечение активных граждан в развитие территории, в том числе через механизмы инициативного бюджетирования |
|  | Стратегическая программа 8.1. Программа стратегического развития «Развитие информационного общества Асбестовского городского округа» |
| 8.1.1 | Проект «Вовлечение активных граждан в развитие Асбестовского городского округа». | -доля муниципальных учреждений и территориальных администраций муниципальных образований, подключенных к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области; -количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети «Интернет» в отчетном году; - повышение доли автоматизированных функций органов местного самоуправления муниципального образования; - увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность принимать цифровое эфирное телерадиовещание в муниципальном образовании, до 100%; - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. | % человек % % % - | 100 - 100 100 30 - | 100 - 100 100 30,31 - | «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа; Управления образованием Асбестовского городского округа, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа | В части патриотического воспитания молодежи 5 ноября 2020 года в честь празднования Дня народного единства вблизи обелиска Победы при участии молодежи Асбестовского городского округа было развернуто полотнище площадью 144 квадратных метра, на котором разместились флаги всех муниципальных образований Свердловской области, флаг региона и флаг России. 12 декабря 2020 года была проведена первая онлайн викторина «Моя Конституция» участие в которой приняло 5 команд: молодые педагоги, учащиеся профильных классов, депутаты школьной думы, волонтеры и студенты Уральского промышленно-экономический колледжа Основная цель викторины - побуждение молодежи Асбестовского городского округа изучить Конституцию Российской Федерации для понимания своих прав и свобод, представленных Конституцией РФ, научиться использовать конституционно закрепленные права, знать возможности правовой защиты своих интересов, прав и свобод. Одним из действенных механизмов поддержки и реализации местных инициатив в процесс управления развитием территорий является вовлечения активных граждан в определении приоритетов расходования средств местного бюджета Асбестовского городского округа, поддержка гражданской инициативы в решении вопросов через реализацию проектов инициативного бюджетирования. Рост вовлечения граждан в публичное обсуждение проектов инициативного бюджетирования, обсуждение приоритетных направлений социально-экономического развития Асбестовского городского округа при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, рейтинговое голосование граждан по проектам благоустройства общественных территорий, позволяют обеспечить легитимное принятие решений, поскольку в них задействованы жители. Активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета Асбестовского городского округа и поддержка инициатив жителей в решении вопросов развития культуры в сельской местности, были реализованы в 2019 году один проект инициативного бюджетирования «Дорога к спортивному Олимпу», в 2020 году в двух проектах инициативного бюджетирования: «Создание зоны отдыха для взрослых и детей «Отдыхаем всем селом» и «Научная цифровая лаборатория «Экспериментариум» в детском саду «Теремок». В результате инициаторов проекта количество благополучателей составило около 2 800 чел. В 2020 году при обсуждении проекта бюджета на очередной финансовый год в режиме онлайн проведено 11 встреч с различными категориями граждан: Совет ветеранов, ветеранами общественных и городских организаций, участниками женского движения руководителями промышленных предприятий и организаций бюджетной сферы, молодежными объединениями, Общественной палатой, предпринимателями. Всех участников встреч (1085 чел.) волнует главный вопрос перспективы развития города и улучшение качества жизни горожан. Ежегодно повышается активность населения в участии мероприятий по проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. В 2020 году в рамках общественных обсуждений в очной и заочной формах приняли участие 37 016 чел. В Асбестовском городском округе активно используется формат видеоконференцсвязи с населением в режиме прямой линии, либо обсуждение приоритетных направлений и вопросов, волнующих населения В связи с окончанием срока действия Соглашения о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией Асбестовского городского округа от 24 апреля 2017 года № 46-МО/Н/2017 заключено Соглашение о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией Асбестовского городского округа от 24.04.2020 № 46-МО/Н/2020. В электронной форме муниципальные услуги оказываютсяв соответствии с Перечнем муниципальных услуг Асбестовского городского округа, оказание которых организуется через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» по принципу «одного окна», утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа № 82-ПА от 17.02.2014. Электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Асбестовском городском округе осуществляется через Систему исполнения регламентов (СИР). На основании типовых административных регламентов, одобренных протоколами заседаний комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области разработаны и утверждены постановлениями администрации Асбестовского городского округа 14 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. В соответствии с доведенным компонентом регионального проекта «Цифровое управление» в рамках исполнения Национального проекта «Цифровая экономика» установлен целевой показатель «Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемые в цифровом виде» 30%. Фактическое исполнение за 2020 год составляет 30,31 % |
| 8.1.2 | Проект «Развитие волонтерского движения в Асбестовском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Проект «Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Проект «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |