УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Асбестовского городского округа

от 00.00.2019 № ___

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

(«Цифровая культура») на территории Асбестовского городского округа

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Культура |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Цифровая культура» |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая культура» | Сроки начала и окончания регионального проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Ундольская А.Н. – начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» Муниципальная программа «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» утвержденная Постановлением администрации от 04.12.2013 № 376-ПА |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) за счет создания виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (Свердловская область) |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) |
| 1.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом), ед. | Основной показатель | 29,0000 | 01.01.2018 | 35,0000 | 37,0000 | 39,0000 | 41,0000 | 43,0000 | 45,0000 |
| 1.5 | Количество созданных виртуальных концертных залов за счет средств бюджета Свердловской области (ед.) (нарастающим итогом), ед. | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 0 |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
| 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области на 01.12.2019 – 0 ед. на 01.12.2020 – 0 ед. на 01.12.2021 – 2 ед. на 01.12.2022 – 2 ед. на 01.12.2023 – 2 ед. на 01.12.2024 – 2 ед. | 01.12.2024 | К 2024 году на территории Асбестовского городского округа открыто 2 виртуальных концертных зала Свердловской государственной академической филармонии, оснащенные мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», формат которых позволит в онлайн - режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайцн - трансляций будут размещены на портале «Культура. РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров. С учетом действующих площадок, общее число филиалов Виртуального концертного зала в городе к 2024 году составит 2. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1. | Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Асбестовского городского округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | из них: межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 20 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 30 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 30 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Колясникова А.Н. | Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 30 |
| Созданы виртуальные концертные залы |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 20 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 30 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Колясникова А.Н. | Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 20 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Спицына Н.В. | Директор МБУК «Централизованная библиотечная система» АГО | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 10 |
| Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловского области |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 20 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 30 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Колясникова А.Н. | Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 20 |

7. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство. В результате реализации регионального проекта будет: − продолжено развитие проекта Свердловской государственной академической филармонии «Виртуальный концертный зал». К 2024 году планируется создать в городах 16 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров. С учетом действующих площадок, общее число филиалов Виртуального концертного зала в городах к 2024 году составит 45; − создано 27 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о культурном наследии; − оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к паспорту муниципального проекта

« Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области0 | - | 01.12.2024 | Ундольская А.Н. Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | К 2024 году на территории Асбестовского городского округа будет открыт 2 виртуальных концертных зала Свердловской государственной академической филармонии | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Цифровая культура»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество созданных виртуальных концертных залов за счет бюджета Свердловской области (ед.) (нарастающим итогом) ед. |
| ВКЗ |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов | ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, ед. | Количество виртуальных концертных залов, созданных в городах Новгородской области | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ | города | До 15 декабря Ежегодно | Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны |