ПАСПОРТ

муниципального проекта

Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Формирование комфортной городской среды |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской | Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018-31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Л.И. Кирьянова – Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | В.В. Яцкевич – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с муниципальными программами Асбестовского городского округа | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.09.2017 № 597-ПА |
| Связь с государственными программами Свердловской области | государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП |

2. Цель и показатели муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа», формируемые в части индекса качества городской среды

Цель:

Повышение уровня комфорта городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий Асбестовского городского округа

| Наименование муниципального образования/ Наименование мероприятия | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |
| Свердловская область | N 1 | 01.01.2019 | N | N+2% | N+5% | N+10% | N+15% | N+20% | N+30% |
| Асбестовский городской округ (город Асбест) | N | 01.01.2019 | N | N+2% | N+5% | N+10% | N+15% | N+20% | N+30% |
| Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов (региональный компонент) |
| 3. Свердловская область2 | - | 01.01.2018 | - | 25% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% |
| 4. Свердловская область2 | - | 01.01.2018 | - | 12 | 14 | 19 | 21 | 24 | 28 |

здесь и далее N – это базовое значение, рассчитываемое в соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерацией от 23.03.2019 № 510-р.

2с учетом разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методики расчета индекса качества городской среды

* Ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

| 5. | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 года | основной | 10 | 01.01.2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития, проживающих в Асбестовском городском округе в возрасте от 14 лет, городской среды от общего количества граждан |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Асбестовском городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | основной | 5 % | 01.01.2018 | 6% | 9% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 7. | Количество дворовых территорий в населенных пунктах, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, не менее ед. нарастающим итогом начиная с 2018 года | дополнительный | 22 | 01.01.2019 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Асбестовского городского округа с учетом индекса качества городской среды |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Решение Федеральной комиссии об определении перечня муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечено участие Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) | 2020 - 2024 | подготовлена заявка Асбестовского городского округа для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 |
| 2.1. | Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях (в соответствующем году)4 | 2019-2024, ежегодно | реализованы проекты создания комфортной городской среды, направленные на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях4 |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 3.1. | Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных нормативно-правовых актов, Свердловской области | 01.02.2019, далее актуализация | разработан и утвержден порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству |

4 При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Асбестовского городского округа | (при необходимости) | в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Асбестовского городского округа |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 |
| 4.1. | Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования | 2019-2024, ежегодно | перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий, определенных администрацией Асбестовского городского округа для включения объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктурыХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): |

|  | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Актуализированные муниципальные программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2020-2024 |
| 5.1. | Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы», в том числе по результатам общественных обсуждений | 2019, 2020-2024, ежегодно | Актуализирована муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы», в том числе по результатам общественных обсуждений |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой в режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 |
| 6.1. | Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области | 2019-2024, ежегодно | размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории муниципальных образований будут: улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 |
| 7.1. | Участие в отборе заявок Асбестовским городским округом на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 2019-2024, ежегодно | Изменение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» на основании постановления о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |
| 7.1-1. | На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.) | 2019-2024, ежегодно | обеспечена реализация мероприятий, запланированных в отчетном году, по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) |
| 7.1-2. | На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные | 2019-2024, ежегодно | обеспечена реализация мероприятий, запланированных в отчетном году, по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальной программой формирования современной городской среды |  |  |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о деятельности региональных центров компетенций по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации в 2019-2024 годах Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 |
| 8.1. | Взаимодействие Асбестовского городского округа в работе с региональным центром компетенций Свердловской области по вопросам городской среды | 2019-2024 | Участие Асбестовского городского округа в мероприятиях регионального центра компетенций Свердловской области по вопросам городской среды |
| 9. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»5 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и методическое основы для ее проведения. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |
| 10. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город5 Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на территории за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) |

5 Реализация мероприятий ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Свердловской области запланирована в рамках региональной программы «Умный город».

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях (в соответствующем году) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | бюджет Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 78 134,5 | 136 458,8 | 288 606,6 | 141 316,9 | 0 | 0 | 731 846,0, в.ч. 2018 г.– 87329,2 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды |
| 2.1. | На территории Асбестовского городского округа реализованы, запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.) | 58 670,7 | 104 065,5 | 255 684,5 | 125 571,9 | 0,00 | 0,00 | 610 143,8, в т.ч. 2018 г.- 66151,2 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | субсидии бюджетам МО Свердловской области | 42390,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 119,6 в т.ч. 2018 г.- 51 729,1 |
| 2.1.3 | средства бюджета Асбестовского городского округа (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области 19 | 16280,2 | 0 | 120 684,5 | 125571,9 | 0 | 0 | 276 958,7 в т.ч. 2018 г.- 14 422,1 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники20 | - | 104065,5 | 135000,0 | - | - | - | 239065,5 |

- Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

- Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

- Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

- Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

- Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

- Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 50 |
| 1.1. Обеспечено участие Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 4. | Участник муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 50 |
| 2.1 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях (в соответствующем году) |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 3.1. Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Асбестовского городского округа |
| 6 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 7. | Участник муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 100 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 9. | Участник муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 50 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений в 2019 году Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений в 2020-2024 годах |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 11. | Участник муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 50 |

| 12. | Участник муниципального проекта | А.С. Кондовин | Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Кабанов О.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1. Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области |
| --- |
| 13. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кабанов О.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 14. | Участник муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 50 |
| 15. | Участник муниципального проекта | А.С. Кондовин | Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Кабанов О.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 50 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |
| 16. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 17. | Участник муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 50 |
| 18. | Участник муниципального проекта | А.С. Кондовин | Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Кабанов О.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 50 |
| 7.1-1. На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.) |
| 19. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 20. | Участник муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 25 |

| 7.1.2. На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды |
| --- |
| 21. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Л.И. Кирьянова | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа | 50 |
| 22. | Участник муниципального проекта | В.В. Яцкевич | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 25 |
| 23. | Участник муниципального проекта | А.С. Кондовин | Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Кабанов О.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 25 |

- Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
|  | Риски |
| 1. | Отсутствие средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета Асбестовского городского округа для финансирования проектов по благоустройству | Реализация в Асбестовском городском округе, с которыми заключены соглашения, требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. Предоставление бюджету Асбестовского городского округа субсидий из областного бюджета на благоустройство. |
| 2. | Реализация в неполном объеме муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы». | Формирование четкого графика реализации мероприятий с максимально конкретными видами работ, сроками их исполнения и ответственными лицами. Установление в договорах (контрактах) ответственности за нарушение условий соглашений. Создание системы контроля и мониторинга за исполнением договоров (контрактов), позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения и устранять их. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта. |
| 3. | Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе ответственных исполнителей по предоставлению данных. | 1. Активная работа и вовлечение участвующих в сборе информации для формирования индекса в процесс проведения оценки качества городской среды. |

|  |  | Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы Асбестовского городского округа, Проектного комитета о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта. Подготовка предложений в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о корректировке, при необходимости, методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Несвоевременное внесение изменений в правила благоустройства, в рамках действующих федеральных методических рекомендаций. | Активная работа и вовлечение общественности в процесс принятия (изменений) правил благоустройства. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы Асбестовского городского округа, Проектного комитета о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта. |
| 5. | Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству. | Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов в рамках подготовки проектов по благоустройству. Проведение обучения представителей органов местного самоуправления в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству, реализованных практик (проектов). Изучение региональной «библиотеки» лучших практик по реализации проектов по благоустройству. Участие в отборе проектов по благоустройству на региональном (федеральном) уровне, представляемых органами местного самоуправления на конкурс. |

| Возможности |
| --- |
| 6. | Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом | Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов. Определение условий участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе ОМС. |
| 7. | Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов | Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, с гражданами. Определение условий участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления. |
| 8. | Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций | Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, с общественными организациями (объединениями). Определение условий участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе. |

- Дополнительная информация

| Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов |
| --- |
| Свердловская область | - | 01.01.2018 | - | 25% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% |
| Свердловская область | - | 01.01.2018 | - | 12 | 14 | 19 | 21 | 24 | 28 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| Свердловская область | 5 % | 01.01.2018 | 6% | 9% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) |
| Свердловская область | 38 | 01.01.2019 | 38 | 37 | 44 | 54 | 62 | 62 | 62 |
| Реализованы проекты победителей | Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Свердловская область | - | 01.01.2019 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства |
| Свердловская область32 | 102 | 01.01.2019 | 102 | 170 | 198 | 226 | 254 | 254 | 254 |

- Сведения о федеральном проекте

| Наименование национального проекта | «Жилье и городская среда» |
| --- | --- |
| Руководитель федерального проекта | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | Директор Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 |

Приложение к паспорту муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Обеспечено участие Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» муниципального образования лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»: 1 этап - региональный; 2 этап – федеральный (при условии определения победителем регионального этапа) | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Заявка Асбестовского городского округа | Руководитель проекта |
| 1.1. | Подготовка заявки Асбестовского городского округа на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» муниципального образования лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно -коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 587/пр | 15.04.2019 | 25.05.2019 | Начальник Управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В. | Пояснительная записка, характеристика проекта, презентационные материалы | Администратор проекта |
| 2. | Разработка порядка проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (далее - рейтинговое голосование), на территории Асбестовского городского округа | 01.12.2018 | 01.02.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | разработан и утвержден порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, Асбестовского ГО | Руководитель проекта |
| 2.1. | Подготовлен проект акта по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости) | 01.12.2019 | 12.01.2020 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Проект муниципального правового акта по определению порядка проведения рейтингового голосования | Руководитель проекта |
| 3. | Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной | 01.01.2019 | 01.03.2024 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 3.1.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет в Министерство энергетики и ЖКХ СО о проведении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений для включения объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды | Руководитель проекта |
| 3.1.2. | Завершены общественные обсуждения и определены общественные территории для включения мероприятий по благоустройству таких территорий в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет о завершении общественных обсуждений в Асбестовском городском и определении территорий по благоустройству для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды | Руководитель проекта |
| 3.1. | Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в 2019 году в муниципальную программу формирования современной городской среды | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды, | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году |  |
| 3.2.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в Асбестовском городском округе для включения объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды | 01.11.2020 | 01.02.2020 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет в Министерство энергетики и ЖКХ СО об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | Руководитель проекта |
| 3.2.2. | Завершены общественные обсуждения в Асбестовском городском округе и определены территории по благоустройству по включению объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | 15.02.2020 | 01.03.2020 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 3.2. | Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Перечень территорий в Асбестовском городском округе и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | Руководитель проекта |
| 3.3.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в Асбестовском городском округе для включения объектов в муниципальную программу по формированию современной городской среды | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет в Министерство энергетики и ЖКХ СО об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в Асбестовском городском округе для включения объектов в муниципальную программу по формированию современной городской среды | Руководитель проекта |
| 3.3.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в Асбестовском городском округе и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу по формированию современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу по формированию | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  |  |  |  |  | современной городской среды |  |
| 3.3. | Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Перечень территорий в Асбестовском городском округе и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | Руководитель проекта |
| 4. | Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды, в том числе по результатам общественных обсуждений | 02.03.2019 | 31.03.2024 | В.В.Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды | Куратор проекта |
| 4.1.1. | Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2019 году | 02.03.2019 | 10.03.2019 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Проект муниципального акта о внесении изменений программу по формированию современной городской среды в 2019 году | Руководитель проекта |
| 4.1.2. | Обсужден и принят проект программы по формированию современной городской среды в 2019 году | 02.03.2019 | 31.03.2019 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2019 году | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 4.1. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2019 году | 02.03.2019 | 31.03.2019 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2019 году | Руководитель проекта |
| 4.2.1. | Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2020 году | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Проект МПА о внесении изменений в программу по формированию современной городской среды в 2020 году | Руководитель проекта |
| 4.2.2. | Обсужден и принят проект муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2020 | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2020 году | Руководитель проекта |
| 4.2. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая программа формирования современной городской среды в 2020 году (при необходимости) | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы формирования современной городской среды в 2020 году | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 4.3.1. | Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы формирования современной городской среды в 2021 году (при необходимости) | 02.03.2021 | 10.03.2021 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Проект МПА о внесении изменений в муниципальную программу по формированию современной городской среды в 2021 году | Руководитель проекта |
| 4.3.2. | Обсужден и принят проект муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2021 году | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2021 году | Руководитель проекта |
| 4.3. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2021 году (при необходимости) | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2021 году | Руководитель проекта |
| 5. | Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кирьянова Л.И.; Кабанов О.В.; Яцкевич В.В.; Кондовин А.С. | Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 6. | Организована подготовка и направление заявок на участие Асбестовского городского округа в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 15.10.2018 | 01.04.2024 | Кирьянова Л.И. | Заключение Соглашения с Министерством энергетики и ЖКХ СО о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Руководитель проекта |
| 6-1. | На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой по формированию современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Яцкевич В.В. | Отчет о благоустройстве территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | Куратор проекта |
| 6-2. | На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кабанов О.В.; Кондовин А..С. | Отчет о благоустройстве территорий, включенных в муниципальную программу по формированию современной городской среды | Куратор проекта |

# Footnotes

При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Объем финансирования ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.