Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта

«Формирование комплексной системы обращения с ТКО»

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значение  показателя | | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок с раздельным накоплением ТКО | тыс. руб. | 1 336,360 | 0 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»

за 2020 г.

В Асбестовском отделении Роспотребнадзора согласовано 9 мест под обустройство контейнерных площадок на территории индивидуальной жилой застройки Асбестовского городского округа.

28.09.2020 размещено извещение о проведении электронного аукциона от № 0862300034320000023 на выполнение работ по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием.

По результатам электронного аукциона администрацией АГО заключен Муниципальный контракт от 21.10.2020 № 15-20-ЭА на выполнение работ по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием с ООО «Партнёр» на сумму 1 336 360,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2020 работы по указанному контракту выполнены в полном объёме, акты выполненных работ подписаны обеими сторонами, оплата работ будет произведена в 2021 году.