## Лист1
Приложение
Реализация муниципальных проектов в рамках национальных проектов на территории Асбестовского городского округа
№ п/п | Муниципальный проект | Финансирование (все уровни бюджета) |  | Муниципальный компонент (целевой показатель) |  |  | Мероприятия
|  | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | Наименование муниципального компонента (целевого показателя) | План | Факт | Содержание мероприятия | Отметка о выполнении по итогам реализации меропряитйи в 1 квартале 2023 года
1 | Современная школа | 0 | 0 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, ПРОЦ | 30 | 11 | Организация повышения квалификации педагогических работников | Целевой показатель запланирован к достижению в 3-4 квартале 2023 года в соответствии с соглашением с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства «Учитель будущего»
|  |  |  | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, (ед) | 12 | 6 | Организация методического сопровождения службой информационно-методического сопровождения (проведение обучающих семинаров, круглых столов для педагогических и руководящих работников); организация работы групп профессионального общения пед работников | Целевой показатель запланирован к достижению в 3-4 квартале 2023 года.
|  |  |  | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, проц | 8.6 | 2.3 | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Целевой показатель запланирован к достижению в 3-4 квартале 2023 года в соответствии с планом повышения квалификации.
|  |  |  | Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся, ед | 1 | 1 | Разработана муниципальная программа поддержки школ с низкими образовательными результатами | Целевой показатель исполнен
|  |  |  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей, ед | 1 | 1 | Организация работы Центра цифрового (технологического) и гуманитарного профилей «Точка роста» | Целевой показатель исполнен
2 | Успех каждого ребенка | 0 | 0 | Внедрение целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей, центр, ед | 1 | 1 | организация работы муниципального опорного центра на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа в рамках развития муниципальной системы дополнительного образования детей | Целевой показатель достигнут – работа муниципального опорного центра организована на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа
|  |  |  | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, программ, ед | 7 | 0 | осуществление анализа реализации программ дополнительного образования по направлениям, выявление потребности на реализацию дополнительных программ | Целевой показатель запланирован к достижению в 3-4 квартале 2023 года.
|  |  |  | Обеспечено проведение открытых онлайн уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, чел | 720 | 780 | организация работы по ранней профориентации обучающихся через участие в онлайн-уроках «Проектория» | Целевой показатель достигнут – организовано участие 780 обучающихся
|  |  |  | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети, проц | 30 | 30 | Организация участия в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации «Билет в будущее» | Целевой показатель достигнут
3 | Цифровая образовательная среда | 0 | 0 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, проц | 40 | 100 | Организация работы общеобразовательных организаций с федеральной информационной платформой ФГИС «Моя школа» | Целевой показатель достигнут – 100% общеобразовательных организаций работают с федеральной информационной платформой ФГИС «Моя школа»
|  |  |  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, проц | 15 | 15 | Организация проведения уроков с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО | Целевой показатель достигнут – проведение уроков с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО организовано в 9 общеобразовательных организациях
|  |  |  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, проц | 20 | 20 | Организация проведения уроков педагогическими работниками с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО | Целевой показатель достигнут. В 9 общеобразовательных организациях проведение уроков проходит с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО
4 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Свердловская область) | 4808.3 | 801.375 | Внедрение рабочих программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, проц | 100 | 100 | Организация воспитательной работы муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных УО АГО в соответствии с обновленными программами воспитания; организация работы Советников директора по воспитанию | Целевой показатель исполнен – в 100% общеобразовательных организаций организация воспитательной работы проходит в соответствии с обновленными программами воспитания
|  |  |  | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, проц | 15 | 15 | организация работы отрядов Юнармейского движения, созданных на базе муниципальных образовательных организаций, подведомственных УО АГО; организация и проведение мероприятий патриотической направленности | Целевой показатель достигнут – на базе всех 14 общеобразовательных организаций созданы Юнармейские отряды
|  |  |  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, ед | 2 | 2 | Организация работы с общественными организациями | Целевой показатель достигнут