**Отчет о реализации муниципальных программ Асбестовского городского округа за 12 месяцев 2022 года**

В соответствии с распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 07.10.2013 № 1217-РА «Об утверждении перечня муниципальных программ Асбестовского городского округа, подлежащих разработке в 2013 году», распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 25.04.2017 № 250-РА «Об утверждении перечня муниципальных программ Асбестовского городского округа, подлежащих разработке в 2017 году», распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 28.10.2019 № 935-РА «Об утверждении перечня муниципальных программ Асбестовского городского округа, подлежащих разработке в 2019 году» в 2022 году на территории Асбестовского городского округа действует 15 муниципальных программ, которые финансируются из бюджета Асбестовского городского округа, областного и федерального бюджета.

Плановый объем финансирования на 2022 год на их выполнение предусмотрен в объёме - 2 077 028,313 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 1 095 701,92 тыс. рублей;

- областной бюджет - 968 898,994 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 11 601,899 тыс. рублей;

- иные источники - 825,5 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за 12 месяцев 2022 года составило - 1 903 351,8 тыс. рублей или 91,6% от годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет – 965 472,5 тыс. рублей или 88,1%;

- областной бюджет - 932 618,8 тыс. рублей или 96,3%;

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- внебюджетные источники - 4 435,0 тыс. рублей или 38,2%;

- иные источники - 825,5 тыс. рублей или 100,0%.

1) Муниципальная целевая программа **«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года»**,утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 831-ПА, от 12.03.2014 № 149-ПА, от 25.04.2014 № 251-ПА, от 17.07.2014 № 506-ПА, от 13.11.2014 № 748-ПА, от 24.12.2014 № 859-ПА, от 02.03.2015 № 109-ПА, от 24.06.2015 № 341-ПА, от 06.08.2015 № 393-ПА, от 01.09.2015 № 426-ПА, от 16.10.2015 № 496-ПА, от 29.12.2015 № 680-ПА, от 05.02.2016 № 69-ПА, от 12.04.2016 № 166-ПА, от 12.05.2016 № 236-ПА, от 09.08.2016 № 445-ПА, от 18.10.2016 № 545-ПА, от 02.12.2016 № 603-ПА, от 03.02.2017 № 58-ПА, от 06.03.2017 № 123-ПА, от 26.04.2017 № 267-ПА, от 13.06.2017 № 344-ПА, от 20.07.2017 № 427-ПА, от 04.08.2017 № 469-ПА, от 21.09.2017 № 568-ПА, от 14.11.2017 № 691-ПА, от 21.12.2017 № 774-ПА, от 12.02.2018 № 66-ПА, от 26.04.2018 № 183-ПА, от 08.06.2018 № 258-ПА, от 18.07.2018 № 354-ПА, от 06.11.2018 № 564-ПА, от 12.12.2018 № 621-ПА, от 07.02.2019 № 59-ПА, от 07.02.2019 № 60-ПА, от 22.03.2019 № 173-ПА, от 16.04.2019 № 230-ПА, от 10.06.2019 № 341-ПА, от 26.07.2019 № 443-ПА, от 30.10.2019 № 618-ПА, от 19.11.2019 № 675-ПА, от 24.12.2019 № 781-ПА, от 13.02.2020 № 92-ПА, от 18.05.2020 № 295-ПА, от 20.07.2020 № 416-ПА, от 25.09.2020 № 532-ПА, от 19.11.2020 № 636-ПА, от 23.12.2020 №710-ПА, от 05.03.2021 № 102-ПА, от 01.06.2021 № 238-ПА, от 04.08.2021 №323-ПА, от 23.09.2021 №418-ПА, от 24.12.2021 № 571-ПА, от 30.12.2021 № 596-ПА, от 02.02.2022 № 64-ПА, от 08.06.2022 № 305-ПА, от 28.06.2022 № 332-ПА, от 16.08.2022 № 426-ПА, от 09.09.2022 № 483-ПА, от 15.12.2022 № 653-ПА, от 29.12.2022 № 696-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 12 654 101,1308 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 683,5000 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 7 806 673,0279 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 4 844 454,6939 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 1 289,9090 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 1 440 384,503 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0000 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 931 535,794 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 507 938,590 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 910,119 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 1 358 034,6 тыс. рублей или 94,3% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 895 375,0 тыс. рублей или 96,1%;

- средства местного бюджета – 461 749,5 тыс. рублей или 90,9%;

- внебюджетные источники - 910,1 тыс. рублей или 100,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,94», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,00», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,94 и планового значения целевого показателя равного 1,00 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы.

2) Муниципальная целевая программа **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2027 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 835-ПА, от 26.02.2014 № 112-ПА, от 25.04.2014 № 259-ПА, от 24.07.2014 № 548-ПА, от 24.11.2014 № 774-ПА, от 24.12.2014 № 860-ПА, от 17.02.2015 № 93-ПА, от 09.04.2015 №174-ПА, от 24.06.2015 № 338-ПА, от 02.12.2015 № 615-ПА, от 30.12.2015 № 690-ПА, от 03.02.2016 № 57-ПА, от 16.05.2016 № 242-ПА, от 07.07.2016 № 378-ПА, от 23.08.2016 № 475-ПА, от 07.10.2016 № 531-ПА, от 07.12.2016 № 609-ПА, от 09.03.2017 № 133-ПА, от 28.04.2017 № 275-ПА, от 13.06.2017 № 343-ПА, от 29.06.2017 № 379.1-ПА, от 17.08.2017 № 487-ПА, от 27.09.2017 № 593-ПА, от 21.12.2017 № 775-ПА, от 16.02.2018 № 80-ПА, от 30.03.2018 № 145-ПА, от 15.02.2019 № 87-ПА, от 10.04.2019 № 210-ПА, от 27.05.2019 № 297-ПА, от 11.06.2019 № 342-ПА, от 06.08.2019 № 467-ПА, от 10.10.2019 № 571-ПА, от 05.11.2019 № 623-ПА, от 24.12.2019 № 774-ПА, от 14.02.2020 № 99-ПА, от 22.04.2020 № 255-ПА, от 19.05.2020 № 298-ПА, от 28.05.2020 № 328-ПА, от 09.07.2020 № 397-ПА, от 07.08.2020 № 460-ПА, от 18.09.2020 № 519-ПА, от 26.12.2020 № 736-ПА, от 05.03.2021 № 101-ПА, от 20.05.2021 №208-ПА, от 21.07.2021 №305-ПА, от 22.10.2021 № 461-ПА, от 21.12.2021 № 562-ПА, от 21.02.2022 № 114-ПА, от 20.04.2022 № 242-ПА, от 27.06.2022 № 331-ПА, от 11.08.2022 № 418-ПА, от 15.09.2022 № 488-ПА, от 29.12.2022 № 698-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 1 359 895,87 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 615,80 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 153 548,21 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 022 818,78 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 181 913,08 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 99 671,96 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 5 135,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 84 447,88 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 10 089,08 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 74 956,20 тыс. рублей или 75,2% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета – 5 110,70 тыс. рублей или 99,5%;

- средства местного бюджета - 66 904,50 тыс. рублей или 79,2%;

- внебюджетные источники - 2 941,00 тыс. рублей или 29,2%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,75», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,93», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (недовыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 0,75 и планового значения целевого показателя равного 0,93 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы.

3) Муниципальная целевая программа **«Развитие транспорта, дорожного хозяйства Асбестовского городского округа до 2027 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 777-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 828-ПА, от 25.04.2014 № 255-ПА, от 28.05.2014 № 332-ПА, от 24.07.2014 № 544-ПА, от 21.11.2014 № 771-ПА, от 24.12.2014 № 853-ПА, от 09.04.2015 № 175-ПА, от 24.06.2015 № 335-ПА, от 02.12.2015 № 614-ПА, от 30.12.2015 № 689-ПА, 04.02.2016 № 60-ПА, от 22.03.2016 № 134-ПА, от 16.05.2016 № 243-ПА, от 12.07.2016 № 390-ПА, от 19.08.2016 № 466-ПА, от 29.09.2016 № 524-ПА, от 08.12.2016 № 616-ПА, от 13.02.2017 № 81-ПА, от 21.04.2017 № 264-ПА, от 08.06.2017 № 338-ПА, от 14.07.2017 № 415-ПА, от 20.10.2017 № 636-ПА, от 21.12.2017 № 776-ПА, от 14.03.2018 № 116-ПА, от 28.04.2018 № 194-ПА, от 22.06.2018 № 292-ПА, от 16.08.2018 № 398-ПА, от 02.111.2018 № 558-ПА, от 29.12. 2018 № 694-ПА, от 12.02.2019 № 71-ПА, от 10.04.2019 № 211-ПА, от 27.05.2019 № 296-ПА, от 08.08.2019 № 471-ПА, от 24.12.2019 № 773-ПА, от 14.02.2020 № 100-ПА, от 18.05.2020 № 294-ПА, от 25.09.2020 № 533-ПА, от 17.11.2020 № 631-ПА, 22.12.2020 № 709-ПА, 03.03.2021 №93-ПА, от 25.05.2021 № 222-ПА, от 05.08.2021 №326-ПА, от 01.10.2021 № 426-ПА, от 21.12.2021 № 561-ПА, от 04.02.2022 № 72-ПА, от 23.05.2022 № 276-ПА, от 18.08.2022 № 438-ПА, от 17.11.2022 № 586-ПА, от 30.11.2022 № 619-ПА, от 29.12.2022 № 705-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 1 288 636,31 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 248 626,60 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 035 009,71 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 5 000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 122 261,71 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 122 261,71 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 80 077,60 тыс. рублей или 65,5% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства местного бюджета - 80 077,60 тыс. рублей или 65,5%;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,65», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,00», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,65 и планового значения целевого показателя равного 1,00 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы.

4) Муниципальная целевая программа **«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 767-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 829-ПА, от 29.04.2014 № 262-ПА, от 17.07.2014 №503-ПА, от 24.07.2014 № 546-ПА, от 25.11.2014 № 777-ПА, от 24.12.2014 № 855-ПА, от 13.04.2015 № 182-ПА, от 24.06.2015 № 337-ПА, от 27.11.2015 № 597-ПА, от 05.02.2016 № 67-ПА, от 24.08.2016 № 476-ПА, от 09.12.2016 № 625-ПА, от 26.01.2017 № 36-ПА, от 19.06.2017 № 351-ПА, от 29.09.2017 № 599-ПА, от 25.01.2018 № 38-ПА, от 23.04.2018 № 176-ПА, от 18.05.2018 № 228-ПА, от 02.11.2018 № 557-ПА, от 01.02.2019 № 49-ПА, от 07.06.2019 № 334-ПА, от 05.11.2019 № 626-ПА, от 28.01.2020 № 44-ПА, от 27.05.2020 № 327-ПА, от 22.07.2020 № 424-ПА, от 15.12.2020 № 695-ПА, от 24.03.2021 № 122-ПА, от 21.05.2021 № 218-ПА, от 05.10.2021 № 434-ПА, от 16.02.2022 № 94-ПА, от 19.05.2022 № 264-ПА, от 14.09.2022 № 484-ПА, от 16.12.2022 № 655-ПА, от 29.12.2022 № 695-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 223 739,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 223 739,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 39 740,5 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 39 740,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 39 675,9 тыс. рублей или 99,8% годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета - 39 675,9 тыс. рублей или 99,8%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,97», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 1,0 и планового значения целевого показателя равного 0,97 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

5) Муниципальная целевая программа **«Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 830-ПА, от 22.07.2014 № 521-ПА, от 10.11 2014 № 743-ПА, от 24.12.2014 № 857-ПА, от 03.06.2015 № 290-ПА, от 24.06.2015 № 336-ПА, от 27.11.2015 № 602-ПА, от 28.01.2016 № 41-ПА, от 12.05.2016 № 237-ПА, от 27.06.2016 № 352-ПА, от 09.08.2016 № 466-ПА, от 07.12.2016 № 610-ПА, от 18.01.2017 № 13-ПА, от 14.07.2017 № 414-ПА, от 22.09.2017 № 575-ПА, от 20.12.2017 № 768-ПА, от 16.02.2018 № 81-ПА, от 24.05.2018 № 240-ПА, от 02.11.2018 № 560-ПА, от 12.12.2018 № 617-ПА, от 17.12.2018 № 634-ПА, от 05.02.2019 № 53-ПА, от 29.05.5019 № 303-ПА, от 15.07.2019 № 413-ПА, от 02.10.2019 № 561-ПА, от 20.12.2019 № 762-ПА, от 26.12.2019 № 791-ПА, от 30.01.2020 № 52-ПА, от 08.06.2020 № 347-ПА, от 25.06.2020 № 370-ПА, от 22.07.2020 № 425-ПА, от 29.10.2020 № 585-ПА, от 19.11.2020 № 635-ПА, от 15.12.2020 № 694-ПА, от 31.03.2021 № 143-ПА, от 29.10.21 № 471-ПА, от 21.12.2021 № 559-ПА, от 25.02.2022 № 124-ПА, от 10.06.2022 № 313-ПА, от 14.09.2022 № 485-ПА, от 29.12.2022 № 694-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 1 449 288,38 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 38 214,78 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 410 208,4 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 314,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 550,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год составляет 139 046,9 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 5 032,1 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 133 599,4 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 415,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 128 793,9 тыс. рублей или 92,6% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 5 032,1 тыс. рублей или 100,0%;

- средства местного бюджета – 123 346,5 тыс. рублей или 92,3%;

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- внебюджетные источники - 415,3 тыс. рублей или 100%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,93», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,87», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,93 и планового значения целевого показателя равного 0,87 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы.

6) Муниципальная целевая программа **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 765-ПА Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2020 года» (в редакции от 23.12.2013 № 833-ПА, от 25.04.2014 № 252-ПА, от 17.07.2014 № 503-ПА, от 17.11.2014 № 751-ПА, от 24.12.2014 № 856-ПА, от 09.04.2015 № 172-ПА, от 27.11.2015 № 600-ПА, от 04.02.2016 № 61-ПА, от 15.04.2016 № 172-ПА, от 27.06.2016 № 350-ПА, от 07.07.2016 № 382-ПА, от 22.08.2016 № 468-ПА, от 21.10.2016 № 550-ПА, от 09.12.2016 № 624-ПА, от 18.01.2017 № 12-ПА, от 15.03.2017 № 145-ПА, от 26.04.2017 № 269-ПА, от 09.06.2017 № 341-ПА, от 15.08.2017 № 485-ПА, от 19.09.2017 № 561-ПА, от 21.12.2017 № 773-ПА, от 07.02.2018 № 57-ПА, от 07.03.2018 № 114-ПА от 25.06.2018 № 295-ПА, от 02.11.2018 № 555-ПА, от 31.01.2019 № 34-ПА, от 03.06.2019 № 316-ПА, от 17.07.2019 № 420-ПА, от 09.08.2019 № 473-ПА, от 22.11.2019 № 688-ПА, от 28.01.2020 № 45-ПА, от 10.03.2020 № 150-ПА, от 20.05.2020 № 303-ПА, от 22.07.2020 № 423-ПА, от 15.12.2020 № 690-ПА, от 11.02.2021 № 63-ПА, от 25.05.2021 № 221-ПА, от 09.08.2021 №343-ПА, от 22.10.2021 № 460-ПА, от 22.11.2021 № 497-ПА, от 20.12.2021 № 552-ПА, от 27.01.2022 № 58-ПА, от 31.03.2022 № 186-ПА, от 26.07.2022 № 373-ПА, от 15.11.2022 № 583-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 1 448 317,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 42 245,4 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 405 774,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 297,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 133 375,6 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 1 105,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 132 083,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 187,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 125 711,7 тыс. рублей или 94,3% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 1062,9 тыс. рублей или 96,2%;

- средства местного бюджета - 124 480,2 тыс. рублей или 94,3%;

- внебюджетные источники - 168,6 тыс. рублей или 90,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,94», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,04», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,95 и планового значения целевого показателя равного 1,04 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы.

7) Муниципальная целевая программа **«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 776-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 834-ПА, от 14.02.2014 № 78-ПА, от 25.04.2014 № 257-ПА, от 24.07.2014 № 545-ПА, от 17.11.2014 № 750-ПА, от 24.12.2014 № 849-ПА, от 10.04.2015 № 178-ПА, от 11.08.2015 № 397-ПА, от 27.11.2015 № 603-ПА, от 05.02.2016 № 63-ПА, от 22.03.2016 № 135-ПА, от 12.05.2016 № 235-ПА, от 27.06.2016 № 351-ПА, от 09.09.2016 № 499-ПА, от 29.12.2016 № 667-ПА, от 24.01.2017 № 29-ПА, от 04.08.2017 № 470-ПА, от 20.12.2017 № 770-ПА, от 25.01.2018 № 39-ПА, от 25.06.2018 № 296-ПА, от 08.02.2019 № 63-ПА, от 16.04.2019 № 227-ПА, от 13.06.2019 № 347-ПА, от 05.11.2019 № 627-ПА, от 25.12.2019 № 784-ПА, от 23.04.2020 № 259-ПА, от 15.06.2020 № 354-ПА, от 22.07.2020 № 427-ПА, от 21.12.2020 № 707-ПА, от 09.03.2021 № 108-ПА, от 30.06.2021 № 271-ПА, от 22.09.2021 № 417-ПА, от 21.12.2021 № 560-ПА, от 02.03.2022 № 133-ПА, от 20.05.2022 № 272-ПА, от 06.06.2022 № 302-ПА, от 20.10.2022 № 540-ПА, от 15.11.2022 № 582-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 160 860,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 232,2 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 160 628,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 11 733,7 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 50,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 11 683,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 6 558,3 тыс. рублей или 55,9% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства местного бюджета - 6 558,3 тыс. рублей или 56,1%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,56», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,76», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (недовыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 0,56 и планового значения целевого показателя равного 0,76 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы.

8) Муниципальная целевая программа **«Обеспечение общественной безопасности на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 764-ПА (в редакции от 23.07.2014 № 542-ПА, от 13.11.2014 № 747-ПА, от 24.12.2014 № 854-ПА, от 27.11.2015 № 598-ПА, от 05.02.2016 № 66-ПА, от 31.08.2016 № 488-ПА, от 13.10.2016 № 533-ПА, от 09.12.2016 № 626-ПА, от 17.01.2017 № 9-ПА, от 20.12.2017 № 769-ПА, от 22.01.2018 № 25-ПА, от 18.05.2018 № 229-ПА, от 02.11.2018 № 561-ПА, от 31.02.2019 № 31-ПА, от 17.07.2019 № 421-ПА, от 30.10.2019 № 621-ПА, от 24.12.2019 № 780-ПА, от 28.01.2020 № 46, от 10.03.2020 № 149-ПА, от 08.06.2020 № 346-ПА, от 02.11.2020 № 600-ПА, от 26.01.2021 № 37-ПА, от 13.05.2021 № 200-ПА, от 29.10.2021 № 470-ПА, от 18.01.2022 № 33-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 222 081,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 222 081,0тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год составляет 22 377,0 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 22 377,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 22 030,0 тыс. рублей или 98,4% годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета - 22 030,0 тыс. рублей или 98,4%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,98», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,96», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,98 и планового значения целевого показателя равного 0,96 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

9) Муниципальная целевая программа **«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 768-ПА (в редакции от 24.07.2014 № 543-ПА, от 19.11.2014 № 761-ПА, от 24.12.2014 № 852-ПА, от 09.04.2015 № 173-ПА, от 29.01.2016 № 46-ПА, от 23.01.2017 № 22-ПА, от 27.12.2017 № 798-ПА, от 24.01.2018 № 37-ПА, от 08.10.2018 № 491-ПА, от 13.12.2018 № 623-ПА, от 20.12.2018 № 653-ПА, от 31.01.2019 № 33-ПА, от 14.11.2019 № 666-ПА, от 24.12.2019 № 778-ПА, от 22.01.2020 № 26-ПА, от 16.02.2021 № 71-ПА, от 30.12.2021 № 597-ПА, от 27.01.2022 № 57-ПА, от 26.12.2022 № 680-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 39 843,547 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 8 904,147 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 30 939,400 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год составляет4 757,00 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 991,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 3 766,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 4 727,4 тыс. рублей или 99,4 % годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 991,0 тыс. рублей или 100%;

- средства местного бюджета - 3 736,4 тыс. рублей или 99,2%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,99», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,0», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,99 и планового значения целевого показателя равного 1,0 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

10) Муниципальная целевая программа **«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА, (в редакции от 17.07.2014 № 502-ПА, от 18.11.2014 № 757-ПА, от 24.12.2014 № 858-ПА, от 05.02.2016 № 68-ПА, от 20.01.2017 № 20-ПА, от 21.12.2017 № 772-ПА, от 24.01.2018 № 36-ПА, от 23.04.2018 № 175-ПА, от 04.02.2019 № 51-ПА, от 07.02.2020 № 75-ПА, от 25.05.2020 № 313-ПА, от 29.12.2020 № 749-ПА, от 11.02.2021 № 64-ПА, от 24.12.2021 № 572-ПА, от 25.01.2022 № 40-ПА, от 15.09.2022 № 486-ПА, от 30.12.2022 № 706-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 22 872,49 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 22 872,49 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год составляет 1 772,2 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 1 772,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 1 685,8 тыс. рублей или 95,1% годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 1 685,8 тыс. рублей или 95,1%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,95», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,05», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,95 и планового значения целевого показателя равного 1,05 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы.

11) Муниципальная целевая программа **«Совершенствование социально - экономической политики на территории Асбестовского городского округа до 2027 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 762-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 832-ПА, от 25.04.2014 № 256-ПА, от 18.07.2014 № 510-ПА, от 24.10.2014 № 724-ПА, от 24.12.2014 № 850-ПА, от 13.11.2015 № 555-ПА, от 23.06.2016 № 346-ПА, от 26.01.2017 № 35-ПА, от 06.04.2017 № 210-ПА, от 21.07.2017 № 428-ПА, от 12.12.2017 № 750-ПА, от 22.01.2018 № 26-ПА, от 04.05.2018 № 200-ПА, от 02.11.2018 № 556-ПА, от 29.12.2018 № 702-ПА, от 30.01.2019 № 32-ПА, от 18.07.2019 № 422-ПА, от 24.12. 2019 № 779-ПА, от 27.01.2020 № 43-ПА, от 18.05.2020 № 293-ПА, от 24.09.2020 № 531-ПА, от 15.12.2020 № 693-ПА, от 22.01.2021 № 25-ПА, от 12.05.2021 №194-ПА, от 25.01.2022 № 47-ПА, от 02.12.2022 № 626-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 21 839,65 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 2 084,32 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 5 996,67 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 13 758,66 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 2 080,34 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 2 080,34 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 2 073,80 тыс. рублей или 99,7% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей или 0,0%.

- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей или 0,0%;

- местный бюджет - 2 073,8 тыс. рублей или 99,7%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,0», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 1,0 и планового значения целевого показателя равного 1,0 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

12) Муниципальная целевая программа **«Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 769-ПА (в редакции от 18.07.2014 № 509-ПА, от 27.10.2014 № 727-ПА, от 24.12.2014 № 851-ПА, от 27.11.2015 № 601-ПА, от 05.02.2016 № 65-ПА, от 22.08.2016 № 473-ПА, от 24.01.2017 № 28-ПА, от 14.07.2017 № 413-ПА, от 21.12.2017 № 778-ПП, от 22.01.2018 № 27-ПА, от 02.11.2018 № 562-ПА, от 27.12.2018 № 690-ПА, от 01.02.2019 № 50-ПА, от 15.07.2019 № 412-ПА, от 25.09.2019 № 543-ПА, от 23.12.2019 № 770-ПА, от 22.01.2020 № 27-ПА, от 08.12.2020 № 682-ПА, от 16.01.2021 № 16-ПА, от 02.11.2021 № 474-ПА, от 18.01.2022 № 32-ПА, от 29.12.2022 № 697-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 161 016,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 161 016,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год составляет18 500,2 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 18 500,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 18 491,1 тыс. рублей или 99,95 % годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 18 491,1 тыс. рублей или 99,95 % годовых назначений.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,95», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 1,0 и планового значения целевого показателя равного 0,95 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы

13) Муниципальная целевая программа **«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.09.2017 № 597-ПА (в редакции от 16.03.2018 № 119-ПА, от 30.03.2018 № 137-ПА, от 30.03.2018 № 138-ПА, от 17.08.2018 № 406-ПА, от 06.11.2018 № 563-ПА, от 15.02.2019 № 88-ПА, от 05.03.2019 № 136-ПА, от 29.03.2019 № 190-ПА, от 16.04.2019 № 226-ПА, от 04.06.2019 № 323-ПА, от 14.10.2019 № 581-ПА, от 27.12.2019 № 796-ПА, от 13.01.2020 № 3-ПА, от 05.02.2020 № 68-ПА, от 28.02.2020 № 132-ПА, от 07.08.2020 № 461-ПА, от 10.08.2020 № 463-ПА, от 08.12.2020 № 681-ПА от 22.01.2021 № 24-ПА, от 04.03.2021 № 100-ПА, от 25.06.2021 № 263-ПА, от 09.09.2021 № 402-ПА, от 25.01.2022 № 48-ПА, от 30.08.2022 № 455-ПА, от 09.09.2022 № 482-ПА, от 29.12.2022 №703-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 275 813,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 193 554,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 80 954,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 1 304,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 30 939,7 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 23 500,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 7 439,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 30 354,7 тыс. рублей или 98,1% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 23 500,0 тыс. рублей или 100%;

- средства местного бюджета - 6 854,7 тыс. рублей или 92,1%;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,98», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,88», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (недовыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 0,98 и планового значения целевого показателя равного 0,88 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «3», что является средним уровнем эффективности муниципальной программы.

14) Муниципальная целевая программа **«Комплексное развитие сельских территорий Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 21.12.2017 № 777-ПА (в редакции от 07.02.2019 № 62-ПА, от 27.12.2019 № 807-ПА, от 31.01.2020 № 62-ПА, от 25.05.2020 № 312-ПА, от 10.02.2021 № 61-ПА, от 24.12.2021 № 574-ПА, от 15.03.2022 № 154-ПА, от 03.08.2022 № 386-ПА, от 29.12.2022 № 704-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 17 664,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 1 549,5 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 13 630,7 тыс. рублей;

- иные источники - 2 484,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 4 186,9 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 1 549,5 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 811,9 тыс. рублей;

- иные источники - 825,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 4 186,9 тыс. рублей или 99,9% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 1 547,1 тыс. рублей или 99,8%;

- средства местного бюджета - 1811,8 тыс. рублей или 99,9%;

- иные источники - 825,5 тыс. рублей или 100,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,98», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 1,0 и планового значения целевого показателя равного 0,98 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

15) Муниципальная целевая программа **«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.01.2020 № 50-ПА (в редакции от 13.05.2020 № 286-ПА, от 16.12.2020 № 698-ПА, от 12.02.2021 № 69-ПА, от 18.11.2021 № 496-ПА, от 27.01.2022 № 59-ПА, от 03.08.2022 № 387-ПА, от 16.08.2022 № 427-ПА, от 01.12.2022 № 625-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 21 936,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 21 936,0 тыс. рублей;

- иные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 6 200,1 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 6 200,1 тыс. рублей;

- иные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года составило в целом 5 996,4 тыс. рублей или 96,7% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства местного бюджета - 5 996,4 тыс. рублей или 96,7%;

- иные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,97», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,03», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,97 и планового значения целевого показателя равного 1,03 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы.

Начальник

отдела по экономике администрации

Асбестовского городского округа Т.В. Неустроева