О ходе реализации муниципальных проектов

за 6 месяцев 2021 года

 На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках реализации национальных
и региональных проектов, утвержден муниципальный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Асбестовского городского округа» (протокол № 2 от 09.10.2019).

Наименование национального проекта - «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Наименование регионального проекта – «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

До Асбестовского городского округа муниципальные компоненты региональной составляющей национальных проектов муниципального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Асбестовского городского округа» не доведены.

С целью реализации муниципального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Асбестовского городского округа» в рамках национального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» установлены целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, 2021 год |
|
| план | факт | % исполнения |
| 11. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД | ед. | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 12. | Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом, ЧЕЛ | чел |  64 | 32 | 50 |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта отсутствует.

Начальник отдела по экономике администрации

Асбестовского городского округа Т.В. Неустроева

Волкова Анна Владимировна

(34365) 7-53-10