ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта «Учитель будущего»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | В Асбестовском городском округевнедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Чудинова П.В.Голдобина О.Г.Аристова Е.В | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.1. | Проведение апробации разработанного программного продукта и методики проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Чудинова П.В.Голдобина О.Г.Аристова Е.В | Проанализирована эффективность разработанного программного продукта и методики | проектный офис Асбестовского городского округа |
| 1.2 | Составление предложений в разработанный программный продукт и методику проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций  | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Чудинова П.В.Голдобина О.Г.Аристова Е.В | информационно-аналитический отчет | проектный офис Асбестовского городского округа |
| 2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Голдобина О.Г. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 2.1 | Апробация функционирования цифровой платформы «Дополнительное профессиональное образование педагога» | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Голдобина О.Г. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 3. | Не менее 5% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Голдобина О.Г. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 4. | Не менее 10% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Голдобина О.Г. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |