**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Чистый воздух»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Экология» |
| Наименование федерального проекта | Чистый воздух |
| Наименование регионального проекта | Чистый воздух Свердловской области | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Наименование муниципального проекта | Чистый воздух  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Тихонова Н.Р. - глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Кабанов О.В. - заместитель главы Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Кондовин А.С - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 1 «Экологическая безопасность Свердловской области» |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципального проекта | Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в Асбестовском городском округе |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество автоматических станций контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа | основной | 0 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мониторинг состояния атмосферного воздуха.  | основной | 0 | 2022 | - | - | - | 500 | - | - |

**3. Задачи и результаты муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача: Осуществление регулярного контроля состояния атмосферного воздуха на территории Асбестовского городского округа, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований | По состоянию на 31 декабря 2024 года действует одна автоматическая станция контроля над загрязнением атмосферного воздуха. Предоставление ПАО «Ураласбест» ежемесячного отчёта о результатах работы станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа. |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата и источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации****(тыс. рублей)** | **Всего (тыс. рублей)** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 1. | Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе  | 0,0 | 0,0 | 96,39 | 240,1 | 0,0 | 0,0 | 336,49 |
|  | - иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – акцизы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Осуществление регулярного контроля над состоянием атмосферного воздуха на территории Асбестовского городского округа, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мониторинг состояния атмосферного воздуха | 0,0 | 0,0 | 96,39 | 240,1 | 0,0 | 0,0 | 336,49 |
|  | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 96,39 | 240,1 | 0,0 | 0,0 | 336,49 |

**5. Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование риска/возможности**  | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности**  |
| 1  | Риск: Отсутствие или сокращение объемов финансовых средств областного бюджета  | Планирование и контроль лимитов бюджетных средств, финансирование отдельных этапов работ из средств местного бюджета в случае необходимости |
| 2 | Возможность: Регулярный контроль над состоянием атмосферного воздуха в Асбестовском городском округе, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований.  | Обеспечение функционирования системы мониторинга атмосферного воздуха с использованием автоматических станций контроля над загрязнением. Ежемесячный сбор данных от ПАО «Ураласбест» о результатах работы станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа. |

**Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. | Глава Асбестовского городского округа | - | - |
| 2 | Руководитель муниципального проекта | Кабанов О.В. | Заместитель Главы Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа | 10 |
| 3 | Администратор муниципального проекта | Кондовин А.С. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа | 20 |
| 4 | Обеспечение деятельности автоматической станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа | Козлов Ю.А. | Генеральный директор ПАО «Ураласбест» | - | 70 |

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации муниципального проекта**

**«Чистый воздух»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | Сбор данных загрязнении атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа | 01.01.2019(ежегодно) | 31.12.2024(ежегодно) | Козлов Ю.А. | Ежемесячный отчёт о результатах работы станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа | Администрация Асбестовского городского округа |