**О реализации**

**муниципального проекта «Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») на территории**

**Асбестовского городского округа за 9 месяцев 2022 года**

**Проект «Культурная среда»**

Реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763-ПА.

Разработан паспорт муниципального проекта «Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») на территории Асбестовского городского округа.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2019-31.12.2024.

Цель: обеспечение доступности к качественным услугам культуры за счет капитального ремонта «Центра народной культуры «Лад» - филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа, модернизация культурного пространства и оснащение учреждений культуры современным оборудованием.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры за 9 месяцев составляет **0%.**

Число посещений культурных мероприятий за 9 месяцев 2022 года - 192,913 (ед.), что составляет **40,04%.**

Данные показатели доведены в соответствии с соглашением между Министерством культуры Свердловской области и администрацией Асбестовского городского округа о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» от 24 августа 2021 № 672/08-2021. Отчетность за месяц по проектным показателям осуществляется через автоматизированную информационную систему управления проектной деятельностью (АИС УПД)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пункта | Наименование показателя | Планируемое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2022 года |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры (ед.) | 1 | 0 |
| 2. | Число посещений культурных мероприятий в Асбестовском городском округе (ед.) | 481,8 | 192,913 |

Начальник отдела культуры

администрации Асбестовского городского округа А.Н. Ундольская